MINISTRIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

DREJTORIA E PËRGJITHSHME EKONOMIKE DHE E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Nr._______ prot.						         Tiranë, më ____ . ____ . 2023

Lënda:		Monitorimi i realizimit të buxhetit, 8-mujor për vitin 2023.

MINISTRISË SË FINANCAVE DHE EKONOMISË

Tiranë

Në zbatim të Ligjit Nr. 9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit Nr. 84/2022 “Për buxhetin e vitit 2023”, mbështetur në udhëzimin e Ministrisë së Financave, nr. 22, datë, 17.11.2016 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit për njësitë e qeverisjes qendrore”, Udhëzimit plotësues nr. 2, datë 19.1.2023 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2023”, po ju paraqesim raportin e monitorimit të buxhetit për periudhën e 8- mujorit të vitit 2023.

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, për vitin 2023 ka të akorduar fondet buxhetore, sipas shtatë programeve të miratuara për sistemin e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, konkretisht:

  Planifikim, Menaxhim dhe Administrimi

  Siguria Ushqimore dhe Mbrojtja e Konsumatorit

  Mbështetja për Peshkimin

  Infrastruktura e Kullimit dhe Ujitjes

  Zhvillimi	Rural

  Këshillimi dhe Informacioni Bujqësor

  Menaxhimi i Qëndrueshëm i Tokës Bujqësore

Buxheti vjetor fillestar është 14,247,832 mijë lekë, plani përfundimtar si 8-mujor është 14,625,642 mijë lekë dhe i realizuar për periudhën, paraqitet në shumën 7,025,900 mijë lekë.

Realizimet për shpenzime korrente janë 64%, investimet në total 30%, nga këto financimi i huaj 28%, Kosto Lokale 23,2%, T.V.Sh 41,4% dhe Investimet e brendëshme 37%.

I detajuar realizimi i 8-mujorit të vitit 2023, sipas programeve paraqitet në tabelën e mëposhtme;

Në milion/lekë

| Emertimi i programit | Buxheti 2023 | Struktura % | Fakti për vitin 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fakti 2023 | Realizim % | Struktura % |
| Planifikim Menaxhim Administrimi | 421 | 2.9% | 273 | 64,9% | 3,9% |
| Siguria Ushqimore | 2,272 | 15.5% | 1,191 | 52,4% | 17% |
| Infrastruktura e Kullimit dhe Ujitjes | 2,109 | 14.4% | 927 | 43,9% | 13,2% |
| Zhvillimi Rural | 8,791 | 60.1% | 4,076 | 46,4% | 58% |
| Këshillimi dhe Informacioni Bujqësor | 585 | 4% | 340 | 58,2% | 4,8% |
| Menaxhimi Qëndrushëm i Tokës Bujqësore | 25 | 0.2% | 8 | 32,2% | 0,1% |
| Mbështeje për peshkimin | 423 | 2.9% | 211 | 49.9% | 3% |
| TOTALI | 14,626 | 100% | 7,026 | 48% | 100% |

Në realizimin e 8–mujorit, peshën më të madhe në nivelin e realizimit ndaj totalit, e zë programi buxhetor “Zhvillimi Rural” me 58% dhe pas tij programi “Siguria Ushqimore” me 17%.

Struktura e shpenzimeve të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për çdo program, sipas planit të buxhetit të vitit 2023 dhe realizimit faktik për 8-mujorin e vitit 2023 jepet në grafikun e mëposhtëm.

Monitorimi i shpenzimeve, sipas programeve

- Programi 01110, “Planifikim, Menaxhim, Administrimi”

Realizimi i shpenzimeve të 8-mujorit të vitit 2023 për këtë program, që përfaqëson 3.9% të realizimit të ministrisë. Sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor, rezulton si më poshtë:

|  | Shpenzimet korrente |  | 66 % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Shpenzimet kapitale | 0 | 0 % |
|  | Gjithsej 58 |  | 64.9 % |

Në programin “Planifikim, Menaxhim, Administrimi”, përfshihet financimi për pagat e punonjësve të aparatit të MBZHR-së, për trajnimet e nëpunësve, për përmirësimin e strukturës funksionale të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, kapaciteteve menaxhuese dhe implementuese në institucion, në funksion të hartimit dhe monitorimit të politikave.

Produktet e parashikuara të këtij programi janë realizuar si vijon:

Produkti: 90501AA Akte ligjore dhe nënligjore të miratuara (Puna e stafit të ministrisë për hartimin e akteve ligjore dhe nënligjore). Ky produkt i parashikuar në vlerën 243,300 mijë lekë, i rishikuar, për periudhën 8-mujore 2023 është realizuar në masën 75%, pasi nuk u plotësuan, për këtë periudhë, vendet vakante.

Produkti: 90501AB Institucion në mirëfunksion (Kapacitetete menaxhuese dhe implementuese në institucion dhe mirëfunksionale për hartimin dhe monitorimin e politikave). Ky produkt i parashikuar në vlerën 108,784 mijë lekë, i rishikuar, për periudhën 8-mujore është realizuar në vlerën 77, 119 mijë lekë.

Produkti: 90501AC Personel i trajnuar (Aftësi në rritje të stafit përmes trajnimeve të ndryshme të nevojshme). Në kuadër të ngritjes së kapaciteteve së burimeve njerëzore të afta për implementimin e politikave ekzistuese, si dhe të mirëtrajnuara për t’ju përshtatur proceseve integruese ishin planifikuar për t’u realizuar 163 trajnime në drejtim të arritjes së standarteve të sigurisë ushqimore, zhvillimit rural, ujitjes dhe kullimit etj.

Gjatë 8-mujorit të vitit 2023 ky produkt është realizuar në masën 99%. Referuar numrit të trajnimeve të kryera rezulton ulje e kostos së trajnimit, e cila vjen si rezultat i faktit që shpenzimet për 26 trajnime janë mbuluar nga pala organizatore. Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe personeli i MBZHR-së ka ndjekur edhe trajnime pranë ASPA-s, të cilat nuk janë me pagesë. Kosto për njësi Faktike është 29 mijë lekë.

Produkti:  90501AD Pagesë për kuotat ndërkombëtare të realizuara (Për ngritjen e kapaciteteve të burimeve njerëzore të institucionit nevojitet pjesëmarrja në takime vjetore ndërkombëtare, trajnime, workshope, të cilat kërkojnë shpenzime për kuota anëtarësimi në organizma ndërkombëtare). Republika e Shqipërisë aderon në disa organizata ndërkombëtare me të cilat ka lidhur edhe marrëveshje. Në kuadër të këtyre marrëveshjeve MBZHR ka detyrime për përmbushjen e 15 kuotave financiare për pjesëmarrjet ku ajo aderon. Ky produkt është realizuar në masën 87%.

Produkti: Kodi 90501AE Institucione të audituara (Auditimi i institucioneve të varësisë së MBZHR-së). Referuar planit të auditimeve, për vitin 2023 janë planifikuar për auditim 16 institucione. Për periudhën 8-mujore ky produkt është realizuar në masën 75%. Produkti: Kodi 18AI901 Blerje pajisje zyrash dhe pajisje elektronike për aparatin e MBZHR. Është zhvilluar procedura e prokurimit për blerjen e pajisjeve elektronike. Nga MBZHR është lidhur minikontrata e Marrëveshjes Kuadër dhe janë marrë në dorëzim pajisjet elektronike. Procedura për blerje pajisje zyrash do të zhvillohet gjatë muajit tetor 2023.

Produkti: Kodi M051466 Rikonstruksion ambientesh (Përshtatje ambiente për arkivën e institucionit). Kanë përfunduar punimet për përshtatjen e ambienteve për arkivën e institucionit gjatë muajit shtator 2023.

2. Programi 04220, “Siguria Ushqimore dhe Mbrojtja e Konsumatorit”

Realizimi i shpenzimeve të 8-mujorit të vitit 2023, për këtë program, që përfaqëson 17% të totalit të buxhetit fakt të kësaj ministrie. Sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor të rishikuar, rezulton si më poshtë:

|  | - Shpenzimet korrente | 55 % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Shpenzimet kapitale | 41.1 % 11.2% % |  |
|  | Gjithsej | 52.4 % |  |

Politika në fushën e sigurisë ushqimore dhe mbrojtjes së konsumatorit synon përmirësimin e kuadrit ligjor duke e përshtatur atë me legjislacionin e BE-së, hartimin dhe zbatimin e programeve kombëtare të kontrollit të sëmundjeve në kafshë e parazitëve në bimë, programeve te monitorimit të sëmundjeve, mbetjeve në kafshë dhe në produktet ushqimore me origjinë shtazore, monitorimit të ujërave e molusqeve bivale, identifikimin e kafshëve dhe regjistrimin e fermave blegtorale, forcimin e karantinës veterinare e fitosanitare, përdorimin e praktikave të mira në mbrojtjen e shëndetit të bimëve, fuqizimin e rrjetit laboratorik, fuqizimin e inspektimeve mbi sigurinë ushqimore, vendosjen e sistemit të vetëkontrollit dhe informimin në kohë të konsumatorit.

Për vitin 2023 janë në proces aktivitetet mbi masat profilaktike veterinare fitosanitare, programi i monitorimit të mbetjeve në kafshët e gjalla dhe produktet me origjinë prej tyre, monitorimi i ujërave e molusqeve bivalve, identifikimi i kafshëve dhe hedhja e të dhënave në sistemin e informacionit blegtoral dhe veterinar Ruda, luftimi i parazitëve në bujqësi dhe mbështetja e të gjithë aktiviteteve të Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes të Bimëve (AKVMB), Institutit të Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë (ISUV) dhe Autoritetit Kombëtar të Ushqimit (AKU) me 12 Drejtoritë Rajonale të AKU.

Programi buxhetor Siguria Ushqimore dhe Mbrojtja e Konsumatorit në total, për katër mujorin e parë të vitit 2023 është realizuar në masën 53 %.

Produktet e përfituara, parashikuar në PBA-në e vitit 2023, të pasqyruar në aneksin 3 dhe aneksin 4 (bashkëngjitur), janë realizuar si më poshtë:

- 90502AA “Kafshë të vaksinuara dhe të gjurmuara”: Vaksinimi është një proces në zbatim të strategjive të miratuar dhe kryhet me vaksinë të blerë që mbulohet nga buxheti i Ministrisë të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (MBZHR). Deri në fund të muajit gusht janë vaksinuar 148.141 krerë kafshë kundër sëmundjes të brucelozës dhe 142.093 krerë kafshë kundër sëmundjes të plasjes. Në total janë vaksinuar rreth 290.234 krerë për periudhën janar – gusht 2023. Në këtë zë janë përfshirë edhe shpenzimet veterinare të Drejtorive Rajonale të AKVMB (blerja e bazës materiale, certifikatat që lëshohen në thertore, baza materiale për sistemin RUDA, blerja e dezinfektantëve, dërgimi i mostrave në ISUV dhe dëmshpërblimi i 165 kafshëve të ngordhura/eleminuara).

- 90502AB “Kafshë të shëndetshme dhe të kontrolluara”: Janë realizuar kontrolle në fermat e kafshëve të gjalla, në farmacitë veterinare, depot farmaceutike, kontrolli i bimëve dhe produkteve bimore si dhe monitorime fitosanitare rreth 7.570 kontrolle deri në fund të muajit gusht. Është realizuar gjurmimi i sëmundjes të Tuberkulozit në 5.817 krerë gjedhë dhe gjurmimi i sëmundjes të Brucelozës në 29.646 krerë gjedhë. Janë realizuar dhe shpenzimet për pagat dhe sigurimet shoqërore dhe shëndetësore (600+601), shpenzimet për mallra dhe shërbime (602) dhe transfertat për familjet dhe individët (606).

- 90502AC “Matrikuj të blerë për kafshët”. Është shpallur firma fituese dhe është duke proceduar me sjelljen e partive të matrikujve pjesë pjesë për kafshët e llojit gjedhë dhe  të imta.

- 90502AD “Analiza të kryera në kuadër të monitorimit të mbetjeve në kafshët e gjalla dhe molusqet bivale”: Janë realizuar 10.587 analiza nga Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë, kampione të dërguara nga veterinerët zyrtar, inspektorët e AKU dhe operatorët e biznesit të cilët eksportojnë drejt vendeve të Open Ballkan. Janë realizuar dhe shpenzimet për pagat dhe sigurimet shoqërore dhe shëndetësore (600+601), shpenzimet për mallra dhe shërbime (602), investimet e brendshme dhe transfertat për familjet dhe individët (606).

- 90502AE “Emergjenca veterinare dhe emergjenca për sigurinë ushqimore”: Emergjencat veterinare janë përdorur në rastet që ka pasur kërkesa për mbështetje me fonde për dëmshpërblimin e kafshëve të ngordhura dhe të sëmura si dhe për nevojat e Institutit të Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë, për analizat konfirmatore që dërgohen në laboratorët e kontraktuar jasht vendit. Fondet janë transferuar në kodet 90502AA, 90502AB dhe 90502AD. Janë dëmshpërblyer në total 165 krerë kafshë.

- 90502AG “Inspektimi dhe menaxhimi i riskut në fushën e sigurisë ushqimore”: Drejtoritë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit (DRAKU) kanë realizuar në të gjithë territorin e vendit deri në fund të muajit gusht, 68.227 inspektime. Janë realizuar 9.557 analiza nga laboratori fiziko-kimik, laboratori mikrobiologjik, laboratori i shëndetit dhe mirëqenies së kafshëve dhe laboratori i mbrojtjes së bimëve. Janë realizuar dhe shpenzimet paga + sigurime (600+601), shpenzime korrente (602), specifikimet teknike për zërin investime të brendshme dhe 606.

- 90502AH “Kontrolli dhe mbrojtja nga parazitët në fushën e bujqësisë”: Është realizuar luftimi kundër paraziti grerëza Galeformuese (Dryocosmus Kuriphilus Hymenoptera: Cynipidae) në një sipërfaqe prej 550 hektarësh.

- 90502AI “Funksionimi i Autoritetit Kombëtar Veterinar dhe Mbrojtjes të Bimëve”. AKVMB ushtron veprimtarinë e saj në të gjithë territorin e vendit dhe ka fushë përgjegjësie shëndetin dhe mirëqenien e kafshëve dhe shëndetin e bimëve. Drejtoria e Përgjithshme e AKVMB, për periudhën janar - gusht 2023 ka kryer 201 inspektime veterinare dhe monitorime të mbrojtjes të bimëve në terren.

- Programi 04240, “Menaxhimi i Infrastrukturës së Kullimit dhe Ujitjes”

Realizimi i shpenzimeve 8-mujore të vitit 2023, për këtë program, që përfaqëson 13.2% të totalit të buxhetit fakt të kësaj ministrie. Sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor rezulton si më poshtë:

|  | Shpenzimet korrente | 59 % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Shpenzimet kapitale | 31.4% % 92%%% |  |
|  | Gjithsej | 43.9 % |  |

Në këtë 8 mujor nëpërmjet këtij programi, rezulton:

Me shpenzimet operative:

- Kanë përfunduar punimet për mirëmbajtjen e objekteve të infrastrukturës së ujitjes, që ndikuan në sezonin ujitës të këtij viti, veçanarisht në bërjen funksional të kanaleve kryesor ujitës Peqin-Kavajë, që mbulon me ujitje bashkitë Peqin, Rrogozhin dhe Kavajë, kanaleve Naun Panxhi dhe Poilis Tudan, që mbulojnë me ujitje bashkinë Elbasan, si dhe veprat e marrjes së ujit për disa kanale kryesor ujitës në administrim të MBZHR (kanalet Mat-Lezhë, Mat-Kurbin në Lezhë e Kurbin, Vjose-Levan-Fier, në Fier, Degët Ujitese me rezervuarin e Thanës në Lushnje etj).

- Vazhdojnë me intensitet punimet për pastrimin e rrjetit kryesore kullues, ku aktualisht jane realizuar rreth 80% e punimeve.

- Është mundësuar funksionimi normal i 27 hidrovoreve për kullimin e rreth 70,000 ha, ndërkohë, që po punohet për përfundimin e remonteve të hidrovoreve (të remonteve të zakonshme të elektropompave dhe paisjeve elektrike të lëshimit dhe në vijim kolaudimi përfundimtar i tyre, për pasjen në gatishmëri të hidrovoreve në fillim të sezonit me rreshje).

Në lidhje me investimet

Nga 42 objekte gjithsej të këtij programi:

- 15 objekte, me vlerë 483 milion lekë, janë në vazhdim nga viti 2022, nga të cilët, në 12 objekte kanë përfunduar punimet, ndërsa 3 objekte janë në proces dhe deri tani janë realizuar rreth 60% e punimeve civile.

- 27 objekte janë të rinj, me vlerë 682 milion lekë, nga të cilët, 7 kanë të parashikuar të gjithë financimin brenda vitit 2023, ndërsa për 20 objekte të tjera, financimi shtrihet kryesisht në 2 vite 2023-2024.

Nga totali i objekteve të rinj, për 22 objekte janë lidhur kontratat, ku në 12 prej tyre realizimi mesatar i punimeve është rreth 50%, ndërsa 5 objekte të tjera, në fazën e vlerësimit të ofertave.

4- Programi 04250, “Zhvillimi Rural”

Realizimi i shpenzimeve të 8-mujorit të vitit 2023, të programit “Zhvillimi Rural në mbështetje të bujqësisë, blegtorisë, agroindustrisë dhe marketingut”, që përfaqëson 58% të totalit të buxhetit fakt të kësaj ministrie. Sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor rezulton si më poshtë:

|  | Shpenzimet korrente | 71 % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Shpenzimet kapitale | 27.3 % |  |
|  | Gjithsej | 43.9% |  |

Programi buxhetor “Zhvillimi Rural në mbështetje të Bujqësisë Blegtorisë, Agroindustrisë dhe Marketingut”, për vitin 2023, ka në dispozicion gjithsej 8,791 milion lekë, nga të cilat:

- Shpenzime korrente	3 860 milion lekë, dhe

- Shpenzime kapitale	4 931 milion lekë

ose rreth 60.1% të buxhetit total të Ministrisë.

Nga ana e institucioneve, pjesë e programit, për 8 mujorin e vitit janë marrë të gjitha masat për të realizuar altivitetet e planifikuara në kohë dhe me cilësi, ndër të cilat rendisim:

- Miratimi i bazës ligjore për masat mbështetëse, të Programit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për vitin 2023 (VKM dhe Udhëzimi), si dhe urdhri për alokimin e fondeve sipas masave, bazuar në kërkesën e AZHBR-së;

- Aplikuar rreth 13 966 aplikantë në skemat kombëtare, si dhe 54 691 në mbështetjen më naftë për bujqësinë;

- Vlerësuar dhe paguar rreth 8 825 përfitues nga masat kombëtare dhe 33 846 nga skema e mbështetjes me naftë;

- Disbursuar (sipas AZHBR) 74 përfitues, nga të cilët 15 gra, nga IPARD II;

- Certifikimi dhe testimi i rreth 637 327 fara dhe fidanë;

- Degustimi i rreth 144 mostrave të cigareve;

- Promovuar bizneset dhe produktet shqiptare në 3 aktivitete ndërkombëtare dhe 2 aktivitete kombëtare;

- Kryer vrojtimi statistikor për vitin 2022, si dhe agroindustrinë;

- Në fazë implementimi aktivitetet nga Projektet e Huaja, etj.

Nisur nga realizimi faktik rezulton se janë shpenzuar rreth 81.7% e fondit të planifikuar si 8 mujor dhe 46.4% e fondit total vjetor të planifikuar. Kjo kryesisht nga disbursimi i fondeve të skemave kombëtare (ndërsa disbursimet për investimet dhe projektet e huaja janë në masën 27.3%. Fondet e planifikuara për paga si dhe shpenzime korrente (detyrime: energji, ujë, tel, mirëmbajtje; karburant; transport; etj), janë realizuar nga të gjitha institucionet e varësisë.

Brenda programit është ndjekur dhe monitoruar dhe indikatori lidhur me gender. Kështu referuar indikatorit “Numër përfituesish burra dhe gra nga skemat kombëtare” janë financuar 8 825 subjekte, nga të cilët 1 402 janë gra. Gjithashtu edhe për skemën e naftës, nga 33 846 subjekte të financuara, 2 424 janë gra.

Në lidhje me indikatorin “Numër përfituesish burra dhe gra nga IPARD”, janë financuar 74 subjekte, nga të cilat 15 gra.

Lidhur me këtë aspekt, gjatë kësaj periudhe në bashkëpunim me koordinatorin gender në ministri, janë organizuar disa takime me ekspertët e QTTB-së Fushë Krujë, për hartimin e planit të punës dhe fillimin e procedurave të monitorimit.

Ecuria e disa produkteve kryesore:

Masat mbështetëse. Ka përfunduar procesi i aplikimit dhe vlerësimit të aplikimeve. Kanë aplikuar rreth 13 966 aplikantë për skemat kombëtare, nga të cilët janë shqyrtuar rreth      13 873 aplikime dhe janë disbursuar rreth 8 825 përfitues. Aplikimi më i madh vazhdon të jetë tek masa e blegtorisë me rreth 61.7% të aplikimeve (matrikullim gjedh dhe matrikullim dele/dhi), ndjekur nga mbështetja për bletarinë me rreth 27.9% të totalit të aplikimeve.

Skema e subvencionimit me naftë për bujqësinë. Ka përfunduar procesi i aplikimit, vlerësimit dhe jemi në fazën e disbursimit të fondeve. Kemi pasur rreth 54 691 aplikime në total, nga të cilat janë vlerësuar dhe disbursuar 33 846. Për skemën e mbështetjes me naftë është kërkuar fond shtesë prej 1 miliard lekë.

Përfitues nga programi IPARD II. Jemi në proces vlerësimi dhe disbursimi të fondeve. Aktualisht janë disbursuar 74 subjekte.

Përfitues nga projektet e tjera të huaja. Ecuria ka qenë kënaqshme në disa prej tyre, sipas planit të aktiviteteve, ndërsa në disa të tjerë nuk ka pasur disbursime por ka vijuar puna. Projekti i Bankës Botërore “Rritja e përputhsmërisë me standardet e sigurisë dhe cilësisë” nuk ka pasur realizim pritet ratifikimi i tij në parlament për të filluar implementimi.

Projekte investimesh të brendshme. Për të gjitha projektet e çelura, kanë filluar procedurat tenderuese të fondeve dhe janë në proces.

Bazuar në legjislacionin në fuqi, bashkëlidhur gjeni:

- Aneksin 2 “Raporti i shpenzimeve të programit”;

- Aneksin 3 “Raporti përmbledhës i Treguesve të Performacës/Produkteve të Programit”;

- Aneksi 4 “Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit”;

- Aneksi 5 “Projektet e investimeve me financim të brendshëm dhe të huaj”

Materiali i hartuar është bazuar në të dhënat faktike të dërguara nga Sektori i Buxhetit të Ministrisë, informacionet e marra (email) nga institucionet e varësisë, si dhe drejtoritë/sektorët e ministrisë, pjesë e programit buxhetor.

Nisur nga ecuria e deritanishme e punës, problematikë mbetet shtesa e fondeve për skemat kombëtare, pasi kërkesa është shumë e lartë, si dhe shtesë për shpenzimet korrente për AZHBR-në, për mundësimin e pagesave të detyrueshme.

Përafrimi i legjislacionit dhe konkretisht Kap.11, kërkon një punë volumizoze e cila nuk mund të mbulohet nga stafi aktual. Janë rreth 35 çështje që duhet të mbulohen dhe për të cilat kërkohen rreth 15-20 persona, për të cilët kërkohet një fond shtesë, i cili do të prekë programin e planifikimit financiar.

Bazuar në legjislacionin në fuqi, bashkëlidhur gjeni:

- Aneksin 2 “Raporti i shpenzimeve të programit”;

- Aneksin 3 “Raporti përmbledhës i Treguesve të Performacës/Produkteve të Programit”;

- Aneksi 4 “Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit”;

- Aneksi 5 “Projektet e investimeve me financim të brendshëm dhe të huaj”

5. Programi 04860, “Këshillimi dhe Informacioni bujqësor”.

Realizimi i shpenzimeve të 8-mujorit të vitit 2023, për këtë program që përfaqëson rreth 4.8% të totalit të buxhetit fakt të kësaj ministrie. Sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor rezulton si më poshtë:

	Shpenzimet korente	   59 %

	Shpenzimet kapitale                 46.2 %

	Gjithsej                                    58.2 %

Në programin “Këshillimi dhe Informacioni Bujqësor”, përfshihet financimi i aktivitetit të Qendrave të Transferimit të Teknologjive Bujqësore dhe Agjencive Rajonale të Ekstensionit  Bujqësor, të cilat ndiqen nga sektorët përkatës.

Qendrat e Transferimit të Teknologjive Bujqësore (QTTB).

Qendrat e Transferimit të Teknologjive Bujqësore (QTTB), gjatë 8 mujorit të vitit 2023 e kanë përqëndruar aktivitetin e tyre në realizimin e detyrave të planifikuara sipas programit të punës të miratuar, për këtë vit.

Produktet e parashikuara të këtij programi janë realizuar si vijon:

Produkti 90506AA:  “Paketa dhe karta teknologjike të prodhuara nga 5 QTTB-të, që ju vihen në dispozicion fermerëve dhe agrobizneseve dhe aplikohen prej tyre”. Shpenzimet e planifikuara për këtë produkt, në përfundim të 8 mujorit të viti 2023, janë realizuar në masën 54 % krahasuar me planin vjetor të rishikuar të shpenzimeve. Për vitin 2023, janë planifikuar për tu realizuar 16 teknologji/paketa teknologjike (elementë të përmirësuar).  Aktivitetet që i shërbejnë Produktit 90506AA janë studime, teknika dhe teknologji në fushën e bujqësisë dhe blegtorisë, testime, mirëmbajtje dhe rigjenerime të koleksioneve gjenetike, që përdoren për përmirësimin e komponentëve prindëror të farërave dhe fidanëve si dhe prodhimin e hallkave të larta që u ofrohen fermerëve me çmime konkuruese.

Produkti 90506AB: “Qendra të Transferimit të Teknologjive Bujqësore funksionale”: Shpenzimet për këtë produkt, gjatë 8 mujorit të vitit 2023 janë realizuar në masën 65%. Shpenzimet për këtë produkt i dedikohen përmbushjes së detyrave funksionale të QTTB-ve dhe janë shpenzime që realizohen të ndara në financimin e Projekteve dhe Financimin Institucional.

Produkti 90506AC: Gra të informuara dhe trajnuara nga shërbimi këshillimor publik.

Qendrat e Transferimit të Teknologjive Bujqësore në bashkëpunim me Agjencitë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor, për vitin 2023 kanë planifikuar për të realizuar 12 ditë trajnimi të dedikuara për 380 gra fermere, me synim zbutjen e parabarazisë dhe integrimin gjinor. Këto trajnime do të realizohen kryesisht gjatë 4 mujorit të III-të të vitit. Aktualisht janë realizuar 2 trajnime nga QTTB Vlorë dhe në vijim do të realizohen 1 trajnim i mbetur nga kjo QTTB si dhe trajnimet e tjera nga QTTB Fushë Krujë dhe Korçë.

Produkti 90506AD: Fermerë të asistuar nga Agjensitë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor për aplikimet në skemat kombëtare dhe IPARD.

Përgjatë fushatës promovuese dhe periudhës së aplikimit për skemat përkatëse, janë asistuar 68,567 aplikantë fermerë nga 50,000 të planifikuar.

Produkti 90506AE: Fermerë të kontaktuar dhe ofruar shërbime ekstensioni.

Aktivitetet që shërbejnë për realizimin e këtij produkti janë: 18 kërkime në nivel ferme që realizohen nga QTTB-të në bashkëpunim me strukturat e Shërbimit të Ekstensionit, në ferma të ndryshme në të gjithë territorin e vendit; trajnime nga QTTB-të, Universiteti Bujqësor dhe Projekte që veprojnë në fushën e bujqësisë në mbështetje të zhvillimit të kapaciteteve për specialistët e Ekstensionit dhe këta të fundit në përmirësimin dhe freskimin e njohurive të fermerëve të interesuar. Nga 152 ditë trajnimi për specialistët e shërbimit këshillimor të planifikuara, gjatë 8-mujorit 2023 janë realizuar 136 ditë trajnimi. Agjencitë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor kanë qenë të angazhuar në informimin e komunitetit të fermerëve dhe agrobizneseve në lidhje me mundësinë e përfitimit nga Skemat Kombëtare të Mbështetjes 2023 si dhe në asistimin dhe zbatimin e Skemës së naftës për bujqësinë në vitin 2023, duke mbështetur dhe ndihmuar drejtpërdrejt rreth 68,567 aplikantë.

Produkti M050419: “Pajisje laboratori të blera nga QTTB Fushë Krujë”. Dokumentacioni për këtë produkt është dërguar në Agjencinë Shtetërore të Prokurimeve të Përqëndruara.

Produkti M051541: “Pajisje laboratorike të vendosura (furnizim-vendosje) në QTTB Fushë Krujë”. Ky produkt është realizuar në masën 100%.

Produkti 18AL613: “Mjete dhe pajisje të blera nga QTTB Fushë Krujë”. Procedura e tenderimit ka përfunduar dhe disbursimi i kontratës me fituesin do të realizohet në fund të muajit Shtator.

Produkti 18AL617: “Agregatë bujqësor të blera nga QTTB Vlorë”. Ky produkt është në fazë likujdimi të kontratës.

Produkti 18AL614: “Pajisje për stacionin e pompave të ujitjes dhe sistemin e ujitjes me pika, furnizuar dhe vendosur nga QTTB Lushnje”. Procedura e tenderimit për këtë produkt ka përfunduar dhe disbursimi do të realizohet në fund të muajit Shtator.

Produkti 18AL615: “Makinë lidhëse jonxhe e blerë nga QTTB Korçë”. Ky produkt është realizuar në masën 100%.

Produkti 18AL616: “Makinë mbjellëse misri dhe agregatë të blera nga QTTB Shkodër”. Ky produkt është realizuar në masën 100%.

Produkti M050778: “Pajisje kompjuterike të blera nga AREB Tiranë”. Ky produkt është realizuar në masën 100%.

Produkti 18AL405: “Pajisje kompjuterike të blera nga AREB Shkodër”. Ky produkt është realizuar në masën 100%.

Produkti 18AL406: “Pajisje kompjuterike të blera nga AREB Lushnje”. Ky produkt është realizuar në masën 100%.

Produkti 18AL404: “Pajisje kompjuterike të blera nga AREB Korçë”.  Ky produkt është realizuar në masën 100%.

Produkti M050392: “Pajisje zyrash të blera nga AREB Lushnje”. Blerja e pajisjeve është bërë në muajin Shtator.

Produkti M050393: “Pajisje zyrash të blera nga AREB Korçë”. Për këtë produkt është lidhur kontrata me fituesin dhe blerja e pajisjeve do të realizohet në muajin Tetor.

Shërbimi i Ekstensionit

Gjatë 8-mujorit 2023, strukturat e Ekstensionit (Shërbimit Këshillimor) në 4 Agjensitë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor, kanë qenë të pranishme dhe kanë zhvilluar aktivitete ekstensioni si demonstrime, ditë fushe, takime të tjera në grup, seminare, panaire, tavolina të rrumbullakëta etj. Këto aktivitete, kanë si synim përmirësimin e shprehive praktike dhe njohuritë e fermerëve. Nga strukturat e Shërbimit Këshillimor u kontaktuan direkt dhe indirekt dhe morën informacion gjithsej rreth 65,000 fermerë dhe agrobiznese (nga të cilët 4,943 janë gra fermere) nga 75,000 fermerë dhe agrobiznese të synuara.

Gjatë 8-mujorit 2023, u realizuan 136 ditë trajnime të hapura me specialistë të bujqësisë ose 2,123 ditë/ekstensionistë të trajnuar nga 152 ditë trajnimi të planifikuara, si dhe 1,201 ditë trajnime me fermerë, me pjesëmarrjen e 8,855 fermerëve të interesuar, kryesisht për çështje teknike, ekonomike, të kooperimit, marketingut, për ndryshimet klimatike etj.

Janë realizuar 852 demostrime me pjesëmarrjen e rreth 6,565 fermerëve, 156 ditë fushe me pjesëmarrjen e 1,181 fermerëve, janë shpërndarë për të interesuarit 23,514 copë fletëpalosje për probleme të ndryshme të teknologjisë në bimë e kafshë, kooperimit bujqësor, menaxhimit të integruar të fermës, marketingut, etj.

Janë realizuar 65 kronika dhe emisione televizive në TV lokale.

6.   Programi 05470, “Menaxhimi i Qëndrueshëm i Tokës Bujqësore”.

Realizimi i shpenzimeve të 8-mujorit të vitit 2023, për këtë program që përfaqëson rreth 0.1 % të totalit të buxhetit të kësaj ministrie, rezulton si më poshtë:

	Shpenzimet korrente	32.2 %

	Gjithsej                                              32.2 %

Në kuadër të programit “Menaxhimi i Qëndrueshëm i Tokës Bujqësore” i cili synon të krijojë Sistemin e Informacionit për Tokën (LIS) në rreth 15 000 ha tokë bujqësore në njësitë administrative Qukës të qarkut Elbasan, Hekal të qarkut Fier, Fajzë të qarkut Kukës, Helmës të qarkut Tiranë, Blinisht dhe Zejmen të qarkut Lezhë për 8 mujorin e vitit 2023 shpenzimet faktike janë në masën 32%, por për produktin ende nuk ka sipërfaqe të dixhitalizuara pasi për objektivin "Krijimi i LIS dhe integrimi në GIS", një pjesë e shërbimeve kryhet me kontrata që lidhen me të tretë dhe realizimi është parashikuar brenda periudhës 15 Nëntor-15 Dhjetor.

Deri në këtë fazë janë kryer detyrat si:

- Inventarizimi dhe klasifikimi i tokave bujqësore sipas përshtatshmërisë së saj,

- Mbledhja e informacionit për përdorimin/mbulesë tokësore për vitin që është kryer regjistrimi fillestar dhe 2023 si dhe analizimi i dinamikës së ndryshimeve në përdorimin e tokës bazuar te parcela.

- Studimi agro-ekologjik i zonave në studim.

- Dixhitalizimi i pjesshëm i rregjistrit të tokës bujqësore. Edhe ky shërbimi kryhet nga të tretë dhe është në fazën e realizimit të kontratës.

- Krijimi i programit WEB-GIS për të dhënat e tokës. Për këtë objektiv është duke u ndjekur realizimi i kontratës për krijimin e WEB–GIS me specialistë nga AKSHI. Në kuadër të këtij objektivi është përgatitur modeli i bazës së të dhënave dhe janë integruar në platformën WEB, gjithëashtu është duke u kryer kontrolli dhe testimi i funksionimit të platforms.

Tabela 1. Të dhënat financiare për 8 mujorin e vitit 2023

| Nr. | MQTB | Plan | Shpenzuar si 8 mujor fakt | Priten të kalojnë | Diferenca (+,-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krijimi Lis/GIS nga institucioni | 20,092,000 | 3,442,109 | 14,562,300 | 2,087,591 |
| 2 | Programi WEB-GIS | 4,608,000 | 4,608,000 | 0 | 0 |
| 3 | Dixhitalizim RTB | 300,000 | 0 | 288,000 | 12,000 |
|  | Shuma | 25,000,000 | 8,050,109 | 14,850,300 | 2,099,591 |

Nga këto 2,000,000 lekë do të përdoren për shpenzimet për akreditimin e laboratorit të produkteve plehëruese (Urdhëri i Ministrit të MBZHR nr. 504 datë 7.09.2023).

7. Programi 04230, “Menaxhimi i Peshkimit”

Realizimi i shpenzimeve të 8-mujorit të vitit 2022 për këtë program, që përfaqëson 3% të realizimit të kësaj ministrie, sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor rezulton si më poshtë:

	Shpenzimet korrente	  54 %

	Shpenzimet kapitale	  47.4 %

	Gjithsej	 49.9 %

Politikat në fushën e peshkimit janë në përputhje me Politikën e Përbashkët të Peshkimit të BE dhe të Strategjisë Kombëtare të Peshkimit me fokus zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit të peshkimit dhe akuakulturës, shfrytëzimin e përgjegjshëm të burimeve peshkore  dhe kapaciteteve të flotës së peshkimit, përcaktimin e rregullave për menaxhimin dhe bashkëmenaxhimin e sektorit të peshkimit dhe të porteve dhe qendrave të peshkimit, zbatimin e një politike strukturore dhe ngritjen e një sistemi kontrolli dhe inspektimi për peshkimin në det, në tokë dhe në të gjithë zinxhirin e tregut.

Programi buxhetor “Mbështetje për Peshkimin”, për vitin 2023 ka në dispozicion gjithsej 422.973 mijë lekë, nga të cilat:

- Shpenzime korrente	153,550 mijë lekë, dhe

- Shpenzime kapitale	269,423 mijë lekë

Realizimi për 8 mujorin e vitit 2023 është 211.167 mijë lekë ose 50% e buxhetit total vjetor për këtë program.

Gjatë periudhës raportuese janë kryer një sërë aktivitetesh në drejtim të plotësimit të objektivave të programit, ndër të cilat rendisim:

- Menaxhimi i porteve Shëngjin, Vlorë, Sarandë e Durrës dhe të tre ekonomive Zvezdë, Lin e Butrint.

- Janë kryer 760 kontrolle e inspektime në zbatim të Ligjit të Peshkimit Nr.64/2012 dhe të Rregulloreve përkatëse për një shfrytëzim sa më të mirë të burimeve peshkore.

- Për krijimin e një tregu funksional të shitjes me shumicë të peshkut dhe ngritjen e sistemit të informacionit për tregtimin e peshkut ka përfunduar ndërtimi i tregut të tregtimit të peshkut në Shëngjin, ndërsa është në proces zbatimi ndërtimi i tregut të Vlorës.

Produktet e përfituara për periudhën e 8 mujorit të vitit 2023, parashikuar për PBA-në e vitit 2023, janë realizuar si më poshtë:

Produkti 90503AA: Infrastruktura portuale e mirëmanaxhuar.

| Plani për vitin 2023: 123.250 mijë lekë | Fakti për 8 mujorin, viti 2023: 70.999 mijë lekë |
| --- | --- |

Buxheti për këtë produkt Menaxhimi i porteve është një proces në vazhdimësi për të katër portet e peshkimit: në Durrës, Shëngjin, Vlorë dhe Sarandë dhe të tre ekonomive Zvezdë, Lin e Butrint.

Produkti 90503AB: Kontrollet e inspektoratit të peshkimit në subjektet e peshkimit:

| Plani për vitin 2023: 12.384 mijë lekë | Fakti për 8 mujorin, 2023: 4.321 mijë lekë |
| --- | --- |

Gjatë periudhës së raportimit janë kryer 760 kontrolle dhe inspektime të vazhdueshme në lidhje me zbatimin e kushteve të vendosura në lejet për ushtrimin e aktivitetit të peshkimit si në det dhe në ujerat e brendshme dhe akuakulturë. Prioritet ka qenë inspektimi në vijën bregdetare për parandalimin e evidentimin e gjuetisë së paligjshme. Gjithashtu janë kryer kontrolle e inspektime në det, në ujerat e brendshme, në pikat e tregtimit dhe magazinimit të produkteve peshkore, etj.

Produkti 90503AC: Sistemi i vrojtim-monitorimit e survejimit në anijet e peshkimit.

| Plani për vitin 2023: 6.000 mijë lekë | Fakti për 8 mujorin, viti 2023: 0 lekë |
| --- | --- |

Ky sistem ka për qëllim të sigurojë vëzhgimin e hapësirës detare shqiptare, për të realizuar organizimin, planëzimin, bashkërendimin dhe drejtimin e operacioneve në det, në përputhje me legjislacionin detar kombëtar dhe ndërkombëtar.

Produkti 90503AD: Raporte të kryera për një monitorim sa më të saktë të aktiviteteve të lidhur me peshkimin, akuakulturën dhe molusqet.

| Plani për vitin 2023: 3.473 mijë lekë | Fakti për 8 mujorin, viti 2023: 1.887 mijë lekë |
| --- | --- |

Produkti 90503AF: Ripopullim me rasate për pasurim të resurseve peshkore

| Plani për vitin 2023: 8.000 mijë lekë | Fakti për 8 mujorin, viti 2023: 3.384 mijë lekë |
| --- | --- |

Ky produkt ka për qëllim ripopullimin me rasate për rritjen e rezervave peshkore. Gjatë 8 mujorit të vitit 2023, është bërë blerja e bazës material, ushqim rasati, grumbullim veze, etj.

Produkti 19AB801: Mbështetje për zhvillimin e tregjeve dhe prodhimtarisë detare

| Plani për vitin 2023: 169.423 mijë lekë | Fakti për 8 mujorin, viti 2023: 31.261 mijë lekë |
| --- | --- |

Produkti 18AJ603: Shtim kapacitete ankoruese Porti i Peshkimit Durrës (Bankinë) LOTI I

| Plani për vitin 2023: 96.450 mijë lekë | Fakti për 8 mujorin, viti 2023: 96.450 mijë lekë |
| --- | --- |

Projekti i parashkikuar për 2 vjet 2022-2023. Realizuar 90% e punimeve për vitin e parë 2022, marrja në dorëzim e projektit do të bëhet në vitin 2023.

Produkti 19AI006: Përcaktimin e Zonave Prioritare për zhvillimin e akuakulturës së ujërave të brendshme në Republikën e Shqipërisë

| Plani për vitin 2023: 3.550 mijë lekë | Fakti për 8 mujorin , viti 2023: 0 lekë |
| --- | --- |

Është paguar 30% e kontratës, pjesa tjetër është shtrirë për vitin 2023, në të cilin është parashikuar edhe dorëzimi i projektit.

Situata e Detyrimeve të Prapambetura

Drejtoria e Buxhetimit dhe Menaxhimit Financiar, ka monitoruar detyrimet e prapambetura të institucioneve zbatuese dhe në datën 31 Gusht 2023, për Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, rezultonte që Institucionet tona të varësisë, kanë vetdeklaruar në Degët e thesarit, detyrime të prapambetura si më poshtë:

- Aparati i Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, detyrime të prapambetura me 30.4.2023 në shumën 37,294,454 lekë investime, për rikonstruksionin e ndërtesës së Qendrës së Transferimit të Teknologjive Bujqësore Fushë Krujë.

Produktet dhe politikat gjinore

Në vijimësi nga vitet e kaluara, është mbajtur parasysh zbatimi i VKM-së nr. 465, datë 18.7.2012, “Për integrimin gjinor në Programin Buxhetor Afatmesëm”, duke përcaktuar në objektiva si dhe në tregues performance, produktet që i përkasin çështjeve të barazisë gjinore, ku në programin buxhetor “Këshillimi dhe Informacioni Bujqësor”, Qëndrat e Transferimit të Teknologjive Bujqësore, dhe në programin e dytë “Zhvillimi Rural”.

- Për programin 04250; gjatë 8-mujorit të vitit 2023, referuar indikatorit “Numër përfituesish burra dhe gra nga skemat kombëtare” janë financuar 8 825 subjekte, nga të cilët 1 402 janë gra. Gjithashtu edhe për skemën e naftës, nga 33 846 subjekte të financuara, 2 424 janë gra.

Në lidhje me indikatorin “Numër përfituesish burra dhe gra nga IPARD”, janë financuar 74 subjekte, nga të cilat 15 gra.

- Për programin 04860; gjatë 8-mujorit të vitit 2023, nga strukturat e Shërbimit Këshillimor u kontaktuan direkt dhe indirekt dhe morën informacion gjithsej rreth 65,000 fermerë dhe agrobiznese (nga të cilët 4,943 janë gra fermere) nga 75,000 fermerë dhe agrobiznese të synuara.

Duke ju falënderuar për bashkëpunimin,

SEKRETAR I PËRGJITHSHËM

(I KOMANDUAR)

IRFAN TARELLI

Konceptoi:  A. Nasi

Pranoi:	      E. Kola

Miratoi:       A. Vata

Miratoi:       A. Shehi

Datë: 29.9.2023

Nr. Kopjeve: 3 (tre) kopje