REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

DREJTORIA E PËRGJITHSHME EKONOMIKE DHE E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Nr _______Prot.                                                                      Tiranë, më ____ . ____. 2024

Lënda:		Monitorimi i realizimit të buxhetit, 4-mujori i parë, viti 2024.

MINISTRISË SË FINANCAVE

Tiranë

Në zbatim të Ligjit Nr. 9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit nr. 97/2023 “Për buxhetin e vitit 2024”, i ndryshuar, mbështetur në udhëzimin e Ministrisë së Financave, nr. 22, datë, 17.11.2016 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit për njësitë e qeverisjes qendrore”, Udhëzimit plotësues të ministrit të Financave nr. 1, datë 24.1.2024 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2024”, po ju paraqesim raportin e monitorimit të buxhetit për periudhën e 4- Mujorit të I të vitit 2024.

Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, për vitin 2024 i janë akorduar fondet buxhetore, sipas shtatë programeve të miratuara për sistemin e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, konkretisht:

  Planifikim, Menaxhim dhe Administrimi

  Siguria Ushqimore dhe Mbrojtja e Konsumatorit

  Mbështetja për Peshkimin

  Infrastruktura e Kullimit dhe Ujitjes

  Zhvillimi	Rural

  Këshillimi dhe Informacioni Bujqësor

  Menaxhimi i Qëndrueshëm i Tokës Bujqësore

Buxheti vjetor fillestar është 14,180,500 mijë lekë, plani përfundimtar për 4-mujorin e parë është 14,188,200 mijë lekë dhe i realizuar për periudhën paraqitet në shumën 2,154,719 mijë lekë.

Realizimet për shpenzime korrente janë 16 %, investimet në total 13.8 %, nga këto financimi i huaj 12.1 %, Kosto Lokale 12.5 %, T.V.Sh 0 % dhe Investimet e brendëshme 17.1 %. I detajuar realizimi i 4-Mujorit të parë për vitin 2024, sipas programeve paraqitet në tabelën e mëposhtme;

Në milion/lekë

| Emertimi i programit | Buxheti 2024 | Struktura % | Fakti për vitin 2024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fakti 2024 | Realizim % | Struktura % |
| Planifikim Menaxhim Administrimi | 500 | 3.52% | 165 | 33.00% | 7.66% |
| Siguria Ushqimore | 2,706 | 19.07% | 584 | 21.58% | 27.10% |
| Infrastruktura e Kullimit dhe Ujitjes | 2,555 | 18.01% | 577 | 22.58% | 26.77% |
| Zhvillimi Rural | 7,248 | 51.09% | 609 | 8.40% | 28.26% |
| Këshillimi dhe Informacioni Bujqësor | 681 | 4.80% | 181 | 26.58% | 8.40% |
| Menaxhimi Qëndrushëm i Tokës Bujqësore | 25 | 0.18% | 1 | 4.00% | 0.05% |
| Mbështeje për peshkimin | 473 | 3.33% | 38 | 8.03% | 1.76% |
| TOTALI | 14,188 | 100% | 2,155 | 15,18% | 100% |

Në realizimin e 4–mujorit të parë, peshën më të madhe në nivelin e realizimit ndaj totalit, e zë programi buxhetor “Zhvillimi Rural” me 28.26 % dhe pas tij programi “Siguria Ushqimore” me 27.10 % dhe “Infrastruktura e Kullimit dhe Ujitjes” me 26.77 %.

Struktura e shpenzimeve të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për çdo program, sipas planit të buxhetit të vitit 2024 dhe realizimit faktik të 4-mujorit të parë, viti 2024, paraqitet:

Monitorimi i shpenzimeve, sipas programeve

1- Programi 04250, “Zhvillimi Rural”

Realizimi i shpenzimeve për 4 mujorin e parë të vitit 2024, të programit “Zhvillimi Rural në mbështetje të bujqësisë, blegtorisë, agroindustrisë dhe marketingut”, që përfaqëson 28.26 % të totalit të buxhetit fakt të kësaj ministrie, sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor rezulton si më poshtë:

|  | Shpenzimet korrente | 4 % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Shpenzimet kapitale | 14 % |  |
|  | Gjithsej | 8.4 % |  |

Programi buxhetor “Zhvillimi Rural në mbështetje të Bujqësisë Blegtorisë, Agroindustrisë dhe Marketingut”, për vitin 2024, kishte në dispozicion gjithsej 7,248 milion lekë, nga të cilat:

- Shpenzime korrente	4,002 milion lekë, dhe

- Shpenzime kapitale	3,246 milion lekë

Nga ana e institucioneve, pjesë e programit, për 4 mujorin e parë të vitit janë marrë të gjitha masat për të realizuar altivitetet e planifikuara në kohë dhe me cilësi, ndër të cilat rendisim:

- Miratimi i bazës ligjore për masat mbështetëse, të Programit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për vitin 2024 (VKM dhe Udhëzimi), si dhe urdhri për alokimin e fondeve sipas masave, bazuar në kërkesën e AZHBR-së;

- Aplikuar rreth 15,597 aplikantë në skemat kombëtare, si dhe 54,255 në mbështetjen me naftë për bujqësinë;

- Degustimi i rreth 31 mostrave të duhanit dhe 76 puro;

- Promovuar bizneset dhe produktet shqiptare në 4 aktivitete ndërkombëtare dhe 2 kombëtare;

- Kryer vrojtimi statistikor për vitin 2023, si dhe agroindustrinë;

- Vlerësuar dhe rregjistruar dy produkte nën skemat e cilësisë me emërtimin STG (Specialitet Tradicional i Garantuar), si dhe miratuara ndryshimet e specifikimeve për një produkt të rregjistruar si STG;

- Në fazë implementimi aktivitetet nga Projektet e Huaja, etj.

Nisur nga realizimi faktik rezulton se janë shpenzuar rreth 8% e fondit total vjetor të planifikuar. Kjo për arësye se nuk ka filluar disbursimi i fondeve të skemave kombëtare, investimet janë në procedura prokurimi, projektet e huaja nuk kanë filluar ende nga disbursimi, si dhe një pjesë e pagesave kryhet në 4 mujorin e fundit të vitit. Fondet e planifikuara për paga si dhe shpenzime korrente (detyrime: energji, ujë, tel, mirëmbajtje; karburant; transport; etj), janë realizuar nga të gjitha institucionet e varësisë.

Brenda programit është ndjekur dhe monitoruar dhe indikatori lidhur me gender. Kështu referuar indikatorit “Numër përfituesish burra dhe gra nga IPARD”, janë financuar 26 subjekte, nga të cilat 9 gra.

Përsa i përket indikatorit “Numër përfituesish burra dhe gra nga skemat kombëtare”, akoma nuk kemi një shifër pasi sapo ka përfunduar faza e aplikimit.

Lidhur me këtë aspekt, gjatë kësaj periudhe në bashkëpunim me koordinatorin gender në ministri, janë organizuar disa takime me ekspertët e QTTB-së Fushë Krujë, për hartimin e planit të punës dhe fillimin e procedurave të monitorimit.

Ecuria e disa produkteve kryesore:

Masat mbështetëse. Gjatë kësaj periudhe është hartuar baza ligjore (VKM, udhëzim i përbashkët, urdhër alokimi fondi), si dhe është hapur dhe mbyllur procesi i aplikimit. Kanë aplikuar rreth 15,597 aplikantë në skemat kombëtare. Aplikimi më i madh vazhdon të jetë tek masa e blegtorisë me rreth 62.6% të aplikimeve, ndjekur nga mbështetja për bletarinë me rreth 13% të totalit të aplikimeve.

Fondi i kërkuar përmes aplikimeve është rreth 3,571 milion lekë, nga 2,147 milion lekë i alokuar, pra me një mbulim për vetëm 60.1% të aplikimeve.

Për masën nr. 6 “Fermat organike”, masën nr. 7 “Global Gap”, si dhe masën nr. 8 “Grup fermerësh dhe SHBB”, fondi është alokuar në masën 100% të totalit të aplikimeve.

Skema e subvencionimit me naftë për mekanizimin në bujqësi. Ka përfunduar procesi i aplikimit, me rreth 54,255 aplikime në total me një fond të kërkuar prej rreth 3,559 milion lekë. Me buxhetin aktual mbulojmë vetëm 35.2% të kërkesës. Në ndryshim nga vitet e kaluara për herë të parë këtë vit pagesa do të kalojë direkt në llogari të fermerit, bazuar në kriteret e përcaktuara në VKM dhe udhëzimin përkatës.

Aktivitete promovuese. Gjatë kësaj periudhe është mundësuar pjesëmarrja në 4 aktivitete promovuese ndërkombëtare “Green Week”, “Fruit logistica” dhe “Biofach”, në Gjermani dhe “VinItaly”, në Itali, si dhe në 2 panaire kombëtare “Ditët e verës”, në Tiranë dhe “Ditët e Bujqësisë 2024”, në Lushnjë. Përfaqësimi në këto aktivitete ka qënë shumë i kënaqshëm duke mundësuar njohjen e Shqipërisë dhe produkteve shqiptare, si dhe duke krijuar një qëndrueshmëri dhe stabilitet të subjekteve pjesëmarrësve, për të mundësuar në fund krijim kontaktesh dhe lidhje kontratash.

Mostra të degustuara të duhanit për ruajtjen e shëndetit të konsumatorëve. Nga ana e AKDC-së, gjatë kësaj periudhe janë degustuar 31 mostra duhani dhe 76 puro. Po ashtu nga ana e AKDC-së janë trajnuar fermerët kultivues të duhanit lidhur me metodat dhe teknologjitë më të fundit.

Vrojtime statistikore. Gjatë kësaj periudhe nga Sektori i Statistikave, është realizuar vrojtimi vjetor bujqësor për vitin 2023, si dhe vrojtimi agroindustrisë. Këto vrojtime kryhen në bashkëpunim me INSTAT, sipas metodologjisë së përcaktuar prej tyre.

Njësi vreshti dhe ullishte të rregjistruara. Për programin “Krijimi i Kadastrës së Ullirit”, është përgatitur dhe miratuar programi me objektivat, rezultatet e pritshme, shpenzimet e planifikuara, si dhe grafiku i aktiviteteve për realizimin e objektivave të planifikuar. Po ashtu është siguruar informacioni paraprak për zonat e kultivuara me ullishte në njësitë administrative të bashkisë Fier, Mallakastër, Patos, Lushnjë të qarkut Fier, si dhe në bashkinë Çorovodë të qarkut Berat, për rreth 13,000 njësi ullishte që pritet të rregjistrohen. Për programin “Përditësimi i Kadastrës së vreshtit”, është përgatitur dhe miratuar programi me objektivat, rezultatet e pritshme, shpenzimet e planifikuara, si dhe grafiku i aktiviteteve për realizimin e objektivave të planifikuar. Është siguruar informacioni paraprak për zonat e kultivuara me vreshta të reja, vreshta të shkulura, si dhe parcela me vreshtae mbi 500m2 në bashkinë: Kuçovë dhe Çorovodë. Po ashtu është realizuar trajnimi me 60 specialistë në Sektorët e Ekstensionit Bujqësor në qarkun Berat, Kukës, Durrës dhe Fier me objekt “Informimi me Ligjin Nr. 86/22 Për “Vreshtarinë dhe verën” si dhe aktet nënligjore””, për detyrimet dhe përgjegjësitë që kanë SEB-et në zbatimin e këtij ligji.

Shqyrtimi dhe vlerësimi i aplikimeve për EOM, TGJM dhe STG. Gjatë kësaj periudhe nga struktura përgjegjëse në Ministri për skemat e cilësisë së produkteve bujqësore dhe ushqimore, janë realizuar tre takime konkretisht për:

- Miratimin e ndryshimeve të specifikimeve të produktit të rregjistruar me STG (Specialitet Tradicional i Garantuar), “Mjalti i Bedunicës”, Përmet, Gjirokastër;

- Rregjistrimi i produktit “Kumbulla e thatë e Shumbatit”, Dibër, si STG;

- Rregjistrimi i produkit “Gliko e Arrës”, Përmet, Gjirokastër, si STG.

Përfitues nga programi IPARD II. Jemi në proces vlerësimi dhe dibursimi të fondeve. Për këtë periudhë janë disbursuar 26 subjekte, me një fond prej 397 milion lekë. Nga 29 subjekte përfituese 9 janë gra.

Janë disbursuar:

- 11 subjekte në masën nr. 1, përkatësisht: 5 në sektorin e fruta - perimeve, 4 në sektorin e qumështit dhe 2 në vreshtari;

- 1 subjekt në masën nr. 3, në sektorin e përpunimit të fruta – perimeve; si dhe

- 14 subjekte në masën nr. 7, në turizëm rural.

Përfitues nga projektet e tjera të huaja. Lidhur me ecurinë e projekteve të huaja nuk ka informacion nga struktura përgjegjëse, mbi numrin e përfituesve apo aktivitete e kryera.

Projekte investimesh të brendshme. Projektet e investimeve janë çelur dhe akoma nuk kanë filluar procedurat e tenderimit. Për QTTB Fushë Krujë edhe pas disa kërkesave të dërguara tek AKSHI për “Përmirësimin e sistemit të kadastrës së vreshtit”, akoma nuk ka përgjigje. Po ashtu lidhur me studimin “Për përcaktimin e zonave të kultivimit të vreshtit për verë”, jemi në diskutime me Institutin e Gjeoshkencave pasi të dhënat që duhen për kryerjen e studimit (sasia e reshjeve, temperaturat maksimale dhe minimale, ditët me rrezatimin më të lartë, etj, nga të gjitha qendrat për të paktën 15 vite) kanë një kosto shumë të lartë e cila nuk mund të përballohet me fondin në dispozicion.

Nisur nga ecuria e deritanishme e punës, problematikë mbetet shtesa e fondeve për skemat kombëtare, pasi kërkesa është shumë e lartë.

2.  Programi 04220, “Siguria Ushqimore dhe Mbrojtja e Konsumatorit”

Realizimi i shpenzimeve për 4 mujorin e parë të vitit 2024, për këtë program, që përfaqëson 27.10 % të totalit të buxhetit fakt të kësaj ministrie, sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor të rishikuar, rezulton si më poshtë:

|  | - Shpenzimet korrente | 29 % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Investimet kapitale | 1,6 % 11.2% % |  |
|  | Gjithsej | 21.58 % |  |

Politika në fushën e sigurisë ushqimore dhe mbrojtjes së konsumatorit synon përmirësimin e kuadrit ligjor duke e përshtatur atë me legjislacionin e BE-së, hartimin dhe zbatimin e programeve kombëtare të kontrollit të sëmundjeve në kafshë e dëmtuesve në bimë, programeve te monitorimit të sëmundjeve, mbetjeve në kafshë dhe në produktet ushqimore me origjinë shtazore, monitorimit të ujërave e molusqeve bivale, identifikimin e kafshëve dhe regjistrimin e fermave blegtorale, forcimin e karantinës veterinare e fitosanitare, përdorimin e praktikave të mira në mbrojtjen e shëndetit të bimëve, fuqizimin e rrjetit laboratorik, fuqizimin e inspektimeve mbi sigurinë ushqimore, vendosjen e sistemit të vetëkontrollit dhe informimin në kohë të konsumatorit.

Për vitin 2024 janë në proces aktivitetet mbi masat profilaktike veterinare fitosanitare, programi i monitorimit të mbetjeve në kafshët e gjalla dhe produktet me origjinë prej tyre, monitorimi i ujërave e molusqeve bivalve, monitorimi i dëmtuesve në bimë dhe produkte bimore, identifikimi i kafshëve dhe hedhja e të dhënave në sistemin e informacionit blegtoral dhe veterinar Ruda, luftimi i dëmtuesve në bujqësi dhe mbështetja e të gjithë aktiviteteve të Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes të Bimëve (AKVMB), Institutit të Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë (ISUV) dhe Autoritetit Kombëtar të Ushqimit (AKU) me 12 Drejtoritë Rajonale të AKU si dhe analizimi, testimi dhe certifikimi i farave dhe fidanëve të certifikuar nga Enti Shtetëror i Farave dhe Fidanëve.

Produktet e përfituara, parashikuar në PBA-në e vitit 2024, janë realizuar si më poshtë:

- 90502AA “Kafshë të vaksinuara dhe të gjurmuara”: Vaksinimi është një proces në zbatim të strategjive të miratuar dhe kryhet me vaksinë të blerë që mbulohet nga buxheti i Ministrisë të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (MBZHR). Deri në fund të muajit prill janë vaksinuar 27.829 krerë kafshë kundër sëmundjes të plasjes. Në këtë zë janë përfshirë edhe shpenzimet veterinare të Drejtorive Rajonale të AKVMB (blerja e bazës materiale, certifikatat që lëshohen në thertore, baza materiale për sistemin RUDA, blerja e dezinfektantëve, dërgimi i mostrave në ISUV, trajnimi i veterinerëve zyrtar dhe dëmshpërblimi i 84 kafshëve të ngordhura/eleminuara).

- 90502AB “Kafshë të shëndetshme dhe të kontrolluara”: Janë realizuar kontrolle në fermat e kafshëve të gjalla, në farmacitë veterinare, depot farmaceutike, kontrolli i bimëve dhe produkteve bimore si dhe monitorime fitosanitare rreth 5.173 kontrolle deri në fund të muajit prill. Është realizuar gjurmimi i sëmundjes të Brucelozës në 24.958 krerë gjedhë. Janë realizuar dhe shpenzimet për pagat dhe sigurimet shoqërore dhe shëndetësore (600+601), shpenzimet për mallra dhe shërbime (602) dhe transfertat për familjet dhe individët (606).

- 90502AC “Matrikuj të blerë për kafshët”: Është hapur procedura e tenderimit në sistem dhe jemi në fazën e pritjes të ofertave nga operatoret.

- 90502AD “Analiza të kryera në kuadër të monitorimit të mbetjeve në kafshët e gjalla dhe molusqet bivale”: Janë realizuar 11.993 analiza nga ISUV ku përfshihen dhe 357 analiza të kryera jashtë vendit, në laboratorë të nënkontraktuar. Kampionet janë dërguar nga veterinerët zyrtar, inspektorët e AKU dhe operatorët e biznesit të cilët eksportojnë drejt vendeve të Open Ballkan dhe më gjerë. Është realizuar mirëmbajtja e 1.631 testeve të akredituara në vitin 2023 dhe po vazhdohet me zgjerimin e akreditimit në laboratorët e ISUV me 12 teste të reja. Janë realizuar dhe shpenzimet për pagat dhe sigurimet shoqërore dhe shëndetësore (600+601), shpenzimet për mallra dhe shërbime (602), investimet e brendshme dhe transfertat për familjet dhe individët (606).

- 90502AE “Emergjenca veterinare dhe emergjenca për sigurinë ushqimore”: Deri në fund të muajit prill nuk ka pasur shpërthime të sëmundjeve dhe nuk ka pas nevojë përdorimi i fondeve në këtë zë.

- 90502AF “Fara dhe fidanë të analizuara, testuar dhe certifikuara”: Për periudhën Janar-Prill 2024 janë kryer 168 analiza të cilat kanë qenë për të përcaktuar fuqinë mbirëse, testin e pastërtisë, testin e lagështirës si dhe analiza në kuadër të vetëkontrollit. Janë certifikuar në total 8.559.600 fidanë frutorë, fidanë perimor dhe fidanë dekorativ si dhe janë testuar 55 varietete të reja.

- 90502AG “Inspektimi dhe menaxhimi i riskut në fushën e sigurisë ushqimore”: Drejtoritë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit (DRAKU) kanë realizuar në të gjithë territorin e vendit deri në fund të muajit prill, 33.941 inspektime. Sektorët e shërbimeve laboratorike të AKU kanë pranuar në total 1.551 kampione të cilat janë analizuar për 3.513 tregues analitik. Janë realizuar dhe shpenzimet paga + sigurime (600+601), shpenzime korrente (602), specifikimet teknike për zërin investime të brendshme dhe 606.

- 90502AH “Kontrolli dhe mbrojtja nga dëmtuesit në fushën e bujqësisë”: Ky fond nuk është përdorur pasi nuk ka pasur sinjalizime për shfaqjen e ndonjë dëmtuesi në bujqësi për 4-mujorin e parë të vitit 2024.

- 90502AI “Funksionimi i Autoritetit Kombëtar Veterinar dhe Mbrojtjes të Bimëve”: AKVMB ushtron veprimtarinë e saj në të gjithë territorin e vendit dhe ka fushë përgjegjësie shëndetin dhe mirëqenien e kafshëve dhe shëndetin e bimëve. Drejtoria e Përgjithshme e AKVMB, për periudhën janar - prill 2024 ka kryer 150 inspektime dhe monitorime në terren nga Drejtoria e Mbrojtjes së Bimëve dhe Drejtoria e Veterinarisë.

Ecuria e investimeve të brendshme për programi 04220 për vitin 2024 paraqitet si më poshtë:

- Fuqizimi i kapaciteteve laboratorike të ISUV në të tre fushat ku ushtron aktivitetin e vet analitik, siguri ushqimore, shëndet kafshësh dhe bimësh, në vlerën 30 milionë lekë, është mbyllur studimi i tregut dhe është në fazën e përllogaritjes së fondit limit.

- Përmirësimi dhe zgjerimi i infrastrukturës laboratorike dhe shtrimi i linjave të gazit për Departamentin e Mbrojtjes dhe Shëndetit të Bimëve, në vlerën 55.4 milionë lekë, është kryer studimi dhe projektimi për këtë investim dhe jemi në pritje të vënies në dispozicion të projektit nga studio projektuese.

- Programi 04240, “Menaxhimi i Infrastrukturës së Kullimit dhe Ujitjes”

Realizimi i shpenzimeve për 4 mujorin e parë të vitit 2024, për këtë program, që përfaqëson 26.77 % të totalit të buxhetit fakt të kësaj ministrie, sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor rezulton si më poshtë:

|  | Shpenzimet korrente | 25 % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Shpenzimet kapitale | 21,3% % 92%%% |  |
|  | Gjithsej | 22.58 % |  |

Në këtë 4 mujor nëpërmjet këtij programi, rezulton:

- Me shpenzimet operative, vazhdojnë punimet, fokusuar kryesisht për mirëmbajtjen e objekteve të infrastrukturës së ujitjes, për pasjen në funksion të kanaleve kryesor ujitës për sezonin ujitës të këtij viti (veçanarisht kanalet kryesor ujitës Peqin-Kavajë, që mbulojnë me ujitje bashkitë Peqin, Rrogozhin dhe Kavajë, kanalet Naun Panxhi dhe Poilis Tudan, që mbulojnë me ujitje bashkinë Elbasan, si dhe veprat e marrjes së ujit për disa kanale kryesor ujitës në administrim të MBZHR si kanalet Mat-Lezhë, Mat-Kurbin në Lezhë e Kurbin, Vjosë-Levan-Fier, në Fier, Degët Ujitëse me rezervuarin e Thanës në Lushnje etj).

- Gjithashtu gjatë kësaj periudhe ka filluar puna edhe për pastrimin e kanaleve kryesor kullues dhe mbajtjen në funksion të plotë të 27 hidrovoreve, që kullojnë rreth 70,000 ha në ultësirën perendimore.

- Realizimi financiar i shpenzimeve është:

  - Ne total					25 %, ku:

  - Mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes	26 %

  - Mirëmbajtja e infrastrukturës së kullimit	18 %

  - Operimi dhe mirëmbajtja e hidrovoreve	29 %

- Në lidhje me projektet me invetimet të infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit, veprave të mbrojtjes nga përmbytja dhe hidrovoret, të financuara me buxhetin e vitit 2024, sqarojmë se:

- Në total janë				78 projekte, nga të cilët:

- Në vazhdim nga viti 2023			23 projekte

- Të reja					55 projekte, ku:

  - I përkasin MBZHR		23 projekte;

  - I përkasin Bashkive		22 projekte

Megjithëse në total realizimi financiar i investimeve është rreth 21 %, mund të themi se aktualisht realizimi i punimeve fizike në objektet në vazhdim është rreth 93 %, gjë për të cilën ekziston mundësia e avancimit të financimit për disa nga këto objekte, që kapin vlerën rreth 209 milion lekë.

4. Programi 04860, “Këshillimi dhe Informacioni bujqësor”.

Realizimi i shpenzimeve për 4 mujorin e parë të vitit 2024, për këtë program që përfaqëson rreth 8.40 % të totalit të buxhetit fakt të kësaj ministrie, sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor rezulton si më poshtë:

	Shpenzimet korente	   27 %

	Shpenzimet kapitale                   0 %

	Gjithsej                                   26.58 %

Në programin “Këshillimi dhe Informacioni Bujqësor”, përfshihet financimi i aktivitetit të Qendrave të Transferimit të Teknologjive Bujqësore dhe Agjencive Rajonale të Ekstensionit  Bujqësor, të cilat ndiqen nga sektorët përkatës.

Qendrat e Transferimit të Teknologjive Bujqësore (QTTB).

Qendrat e Transferimit të Teknologjive Bujqësore (QTTB), gjatë 4 mujorit të vitit 2024 e kanë përqëndruar aktivitetin e tyre në realizimin e detyrave të planifikuara sipas programit të punës të miratuar, për këtë vit.

Produktet e parashikuara të këtij programi janë realizuar si vijon:

Produkti 90506AA: “Paketa dhe karta teknologjike të prodhuara nga 5 QTTB-të, që ju vihen në dispozicion fermerëve dhe agrobizneseve dhe aplikohen prej tyre”. Shpenzimet e planifikuara për këtë produkt, në përfundim të 4 mujorit të viti 2024, janë realizuar në masën 25% krahasuar me planin vjetor të rishikuar të shpenzimeve. Për vitin 2024, janë planifikuar për tu  realizuar 16 teknologji/paketa teknologjike (elementë të përmirësuar).  Aktivitetet që i shërbejnë Produktit 90506AA janë studime, teknika dhe teknologji në fushën e bujqësisë dhe blegtorisë, testime, mirëmbajtje dhe rigjenerime të koleksioneve gjenetike, që përdoren për përmirësimin e komponentëve prindëror të farërave dhe fidanëve si dhe prodhimin e hallkave të larta që u ofrohen fermerëve me çmime konkuruese.

Produkti 90506AB: “Qendra të Transferimit të Teknologjive Bujqësore funksionale”: Shpenzimet për këtë produkt, gjatë 4 mujorit të vitit 2024 janë realizuar në masën 19 %. Shpenzimet për këtë produkt i dedikohen përmbushjes së detyrave funksionale të QTTB-ve dhe janë shpenzime që realizohen të ndara në financimin e Projekteve dhe Financimin Institucional.

Produkti 90506AC: Gra të informuara dhe trajnuara nga shërbimi këshillimor publik.

Qendrat e Transferimit të Teknologjive Bujqësore në bashkëpunim me Agjencitë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor, për vitin 2024 kanë planifikuar për të realizuar 12 ditë trajnimi të dedikuara për 500 gra fermere, me synim zbutjen e parabarazisë dhe integrimin gjinor. Këto trajnime do të realizohen kryesisht gjatë 6 mujorit të II-të të vitit.

Produkti 90506AD: Fermerë të asistuar nga Agjensitë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor për aplikimet në skemat kombëtare dhe IPARD.

Përgjatë fushatës promovuese dhe periudhës së aplikimit për skemën përkatëse, janë asistuar rreth fermerë 71,537 aplikantë nga 71,537 të planifikuar.

Produkti 90506AE: Fermerë të kontaktuar dhe ofruar shërbime ekstensioni. Aktivitetet që shërbejnë për realizimin e këtij produkti janë: 17 kërkime në nivel ferme që realizohen nga QTTB-të në bashkëpunim me strukturat e Shërbimit të Ekstensionit, në ferma të ndryshme në të gjithë territorin e vendit; trajnime nga QTTB-të, Universiteti Bujqësor dhe Projekte që veprojnë në fushën e bujqësisë në mbështetje të zhvillimit të kapaciteteve për specialistët e Ekstensionit dhe këta të fundit në përmirësimin dhe freskimin e njohurive të fermerëve të interesuar. Nga 145 ditë trajnimi për specialistët e shërbimit këshillimor të planifikuara, gjatë 4-mujorit 2024, janë realizuar 61 ditë trajnimi. Agjencitë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor kanë qenë të angazhuar në informimin e komunitetit të fermerëve dhe agrobizneseve në lidhje me mundësinë e përfitimit nga Skemat Kombëtare të Mbështetjes 2024 si dhe në asistimin dhe zbatimin e Skemës së naftës për bujqësinë në vitin 2024, duke mbështetur dhe ndihmuar drejtpërdrejt rreth 71,537 aplikantë.

Produkti M050419 “Pajisje laboratorike të blera nga QTTB Fushë Krujë”, 1,200 mijë lekë. Objekti i investimit është hedhur në sistem. Në fazë pranimi ofertash gjatë muajit Maj.

Produkti 18AL619 “Traktor frutikulture i blerë nga QTTB Vlorë”,  6,500 mijë lekë. Objekti i investimit është hedhur në sistem. Data e zhvillimit te tenderit ka qenë 27 maj 2024.

Produkti 18AL620 “Pajisje laboratorike të blera nga QTTB Lushnje”, 4,500 mijë lekë. Objekti i investimit është hedhur në sistem. Objekti është blerje e përqëndruar dhe përzgjedhja bëhet nga Agjencia Shteterore e Blerjeve të Përqendruara.

Produkti 18AL524 “Magazinë e rikonstruktuar nga QTTB Korçë”, 2,500 mijë lekë.

Objekti i investimit është hedhur në sistem. Në fazë hartimi të detyrë së Studim Projektimit.

Produkti 18AL616 “Agregat bujqësor i blerë nga QTTB Shkodër”, 1,600 mijë lekë.

Objekti i investimit është hedhur në sistem. Vlerësimi i dokumentacionit të subjektit të ofruar është bërë gjatë muajit maj.

Produkti M050778 “Pajisje kompjuterike të blera nga AREB Tiranë”, 1,000 mijë  lekë. Është dërguar kërkesa në AKSHI. Në pritje të miratimit për nxjerrjen e specifikimeve teknike gjatë muajit maj.

Produkti 18AL404 “Pajisje kompjuterike të blera nga AREB Korçë”, 1,000 mijë lekë.

Realizuar si investim. Marrja në dorëzim e pajisjeve dhe disbursimi i fondit është bërë në muajin maj.

Produkti 18AL405 “Pajisje kompjuterike të blera nga AREB Shkodër”, 1,000 mijë lekë

Dërguar kërkesa në AKSHI. Marrja e miratimit për specifikimet teknike dhe vijimi i procedurës është bërë gjatë muajit maj.

Produkti 18AL406 “Blerje pajisjesh kompjuterike nga AREB Lushnje”, 300 mijë lekë.

Është realizuar investimi. Janë marrë në dorëzim pajisjet. Disbursimi është bërë në muajin maj.

Produkti M050392 “Blerje pajisje zyrash nga AREB Lushnje”, 400 mijë lekë. Objekti është hedhur në sistem në muajin maj.

Shërbimi i Ekstensionit

Gjatë 4-mujorit 2024, Strukturat e Ekstensionit (Shërbimit Këshillimor) në 4 Agjensitë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor, kanë qenë të pranishme dhe kanë zhvilluar aktivitete ekstensioni si demonstrime, ditë fushe, takime të tjera në grup, seminare, panaire, tavolina të rrumbullakëta etj. Këto aktivitete, kanë si synim përmirësimin e shprehive praktike dhe njohuritë e fermerëve.

Nga strukturat e Shërbimit Këshillimor u kontaktuan direkt dhe indirekt dhe morën informacion gjithsej rreth 45,037fermerë dhe agrobiznese (nga të cilët 2,221 janë gra fermere) nga 88,000 fermerë dhe agrobiznese të synuara.

Gjatë 4-mujorit 2024, u realizuan 61 ditë trajnime të hapura me specialistë të bujqësisë ose 1,008 ditë/ekstensionistë të trajnuar nga 145 ditë trajnimi të planifikuara, si dhe 838 ditë trajnime me fermerë, me pjesëmarrjen e 6,383 fermerëve të interesuar, kryesisht për çështje teknike, ekonomike, të kooperimit, marketingut, për ndryshimet klimatike etj.

Janë realizuar 450 demostrime me pjesëmarrjen e rreth 3,370 fermerëve, 55 ditë fushe me pjesëmarrjen e 438 fermerëve, janë shpërndarë për të interesuarit 13,467 copë fletëpalosje për probleme të ndryshme të teknologjisë në bimë e kafshë, kooperimit bujqësor, menaxhimit të integruar të fermës, marketingut, etj.

Janë realizuar 46 kronika dhe emisione televizive në TV lokale.

- Programi 01110, “Planifikim, Menaxhim, Administrimi”

Realizimi i shpenzimeve për 4 mujorin e parë të vitit 2024, për këtë program, që përfaqëson 7.66 % të realizimit të kësaj ministrie, sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor, rezulton si më poshtë:

|  | Shpenzimet korrente |  | 33 % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Shpenzimet kapitale | 0 | 0 % |
|  | Gjithsej 58 |  | 38 % |

Në programin “Planifikim, Menaxhim, Administrimi”, përfshihet financimi për pagat e punonjësve të aparatit të MBZHR-së, për trajnimet e nëpunësve, për përmirësimin e strukturës funksionale të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, kapaciteteve menaxhuese dhe implementuese në institucion, në funksion të hartimit dhe monitorimit të politikave.

Produktet e parashikuara të këtij programi janë realizuar si vijon:

Produkti: 90501AA Akte ligjore dhe nënligjore të miratuara (Puna e stafit të ministrisë për hartimin e akteve ligjore dhe nënligjore)

Ky produkt i parashikuar në vlerën 325,455 mijë lekë, i rishikuar, për periudhën 4-mujore 2024 është realizuar në masën  82%, pasi nuk u plotësuan, për këtë periudhë, vendet vakant.

Produkti: 90501AB Institucion në mirëfunksion (Kapacitetete menaxhuese dhe implementuese në institucion dhe mirëfunksionale për hartimin dhe monitorimin e politikave).

Ky produkt i parashikuar në vlerën 111,980 mijë lekë, i rishikuar, për periudhën 4-mujore është realizuar në vlerën 31, 621,514 lekë.

Produkti: 90501AC Personel i trajnuar (Aftësi në rritje të stafit përmes trajnimeve të ndryshme të nevojshme).

Në kuadër të ngritjes së kapaciteteve së burimeve njerëzore të afta për implementimin e politikave ekzistuese, si dhe të mirëtrajnuara për t’ju përshtatur proceseve integruese ishin

planifikuar për t’u realizuar 163 trajnime në drejtim të arritjes së standarteve të sigurisë ushqimore, zhvillimit rural, ujitjes dhe kullimit etj.

Ky tregues është realizuar në masën 33%. Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe personeli i MBZHR-së ka ndjekur trajnimet online pranë ASPA-s apo institucioneve të tjera, të cilat nuk janë me pagesë.

Produkti:  90501AD Pagesë për kuotat ndërkombëtare të realizuara

(Për ngritjen e kapaciteteve të burimeve njerëzore të institucionit nevojitet pjesëmarrja në takime vjetore ndërkombëtare, trajnime, ëorkshope, të cilat kërkojnë shpenzime për kuota anëtarësimi në organizma ndërkombëtare).

Republika e Shqipërisë aderon në disa organizata ndërkombëtare me të cilat ka lidhur edhe marrëveshje. Në kuadër të këtyre marrëveshjeve MBZHR ka detyrime për përmbushjen e 12 kuotave financiare për pjesëmarrjet ku ajo aderon.

Ky produkt është realizuar në masën 100%.

Produkti: Kodi 90501AE Institucione të audituara (Auditimi i institucioneve të varësisë së MBZHR-së).

Referuar planit të auditimeve, për vitin 2024 janë planifikuar për auditim 16 institucione. Për periudhën 4-mujore ky produkt është realizuar në masën  25%.

Produkti: Kodi 18AI901 Blerje pajisje zyrash dhe pajisje elektronike për aparatin e MBZHR

Procedura për këtë produkt, është parashikuar në vlerën 4,000 mijë lekë, i rishikuar. Është dërguar kërkesa tek AKSHI për zhvillimin e procedurës për pajisjet elektronike. Jemi në pritje të zhvillimit të procedures nga AKSHI.

Procedura për pajisjet e zyrave do të zhvillohet në periudhën në vijim.

- Programi 04230,  “Menaxhimi i Peshkimit”

Realizimi i shpenzimeve për 4 mujorin e parë të vitit 2024, për këtë program, që përfaqëson 1,76% të realizimit të kësaj ministrie, sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor rezulton si më poshtë:

	Shpenzimet korrente	  19 %

	Shpenzimet kapitale	    0 %

	Gjithsej	   8.03 %

Politikat në fushën e peshkimit janë në përputhje me Politikën e Përbashkët të Peshkimit të BE dhe të Strategjisë Kombëtare të Peshkimit me fokus zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit të peshkimit dhe akuakulturës, shfrytëzimin e përgjegjshëm të burimeve peshkore  dhe kapaciteteve të flotës së peshkimit, përcaktimin e rregullave për menaxhimin dhe bashkëmenaxhimin e sektorit të peshkimit dhe të porteve dhe qendrave të peshkimit, zbatimin e një politike strukturore dhe ngritjen e një sistemi kontrolli dhe inspektimi për peshkimin në det, në tokë dhe në të gjithë zinxhirin e tregut.

Programi buxhetor “Mbështetje për Peshkimin”, për vitin 2024 ka në dispozicion gjithsej 472.823.000 lekë, nga të cilat:

- Shpenzime korrente	203.400 mijë lekë, dhe

- Shpenzime kapitale	269.423 mijë lekë

Realizimi për 4 mujorin e parë të vitit 2024 është 38.169 mijë lekë ose 8 % e buxhetit total vjetor për këtë program.

Gjatë periudhës raportuese janë kryer një sërë aktivitetesh në drejtim të plotësimit të objektivave të programit, ndër të cilat rendisim:

- Menaxhimi i vazhdueshëm i porteve Shëngjin, Vlorë, Sarandë e Durrës dhe të tre ekonomive Zvezdë, Lin e Butrint.

- Janë kryer 150 kontrolle e inspektime në zbatim të Ligjit të Peshkimit Nr.64/2012 dhe të Rregulloreve përkatëse për një shfrytëzim sa më të mirë të burimeve peshkore.

Produktet e përfituara për periudhën e 4 mujorit të parë të vitit 2024, parashikuar për PBA-në e vitit 2024, janë realizuar si më poshtë:

Produkti 90503AA: Infrastruktura portuale e mirëmanaxhuar.

| Plani për vitin 2024: 171.900 mijë lekë | Fakti për 4 mujorin e I: 37.099 mijë lekë |
| --- | --- |

Buxheti për këtë produkt Menaxhimi i porteve është një proces në vazhdimësi për të katër portet e peshkimit: në Durrës, Shëngjin, Vlorë dhe Sarandë dhe të tre ekonomive Zvezdë, Lin e Butrint.

Produkti 90503AB: Kontrollet e inspektoratit të peshkimit në subjektet e peshkimit:

| Plani për vitin 2024: 15.000 mijë lekë | Fakti për 4 mujorin e I: 579 mijë lekë |
| --- | --- |

Gjatë periudhës së raportimit janë kryer 150 kontrolle dhe inspektime të vazhdueshme në lidhje me zbatimin e kushteve të vendosura në lejet për ushtrimin e aktivitetit të peshkimit si në det dhe në ujerat e brendshme dhe akuakulturës. Prioritet ka qenë inspektimi në vijën bregdetare për parandalimin e evidentimin e gjuetisë së paligjshme. Gjithashtu janë kryer kontrolle e inspektime në det, në ujerat e brendshme, në pikat e tregtimit dhe magazinimit të produkteve peshkore, etj.

Produkti 90503AD: Raporte të kryera për një monitorim sa më të saktë të aktiviteteve të lidhur me peshkimin, akuakulturën dhe molusqet.

| Plani për vitin 2024: 3.500 mijë lekë | Fakti për 4 mujorin e I: 0 lekë |
| --- | --- |

Produkti 90503AF: Ripopullim me rasate për pasurim të resurseve peshkore

| Plani për vitin 2023: 13.000 mijë lekë | Fakti për 4 mujorin e I, viti 2023: 490 mijë lekë |
| --- | --- |

Ky produkt ka për qëllim ripopullimin me rasate për rritjen e rezervave peshkore. Gjatë 4 mujorit të I, viti 2024, është bërë blerja e bazës material, ushqim rasati, grumbullim veze, etj.

Produkti 19AB801: Mbështetje për zhvillimin e tregjeve dhe prodhimtarisë detare

| Plani për vitin 2024: 169.423 mijë lekë | Fakti për 4 mujorin e I: 0 lekë |
| --- | --- |

Produkti 21AC708: Instalimi i Imp. të riprodhimit artificial dhe rrethimi i qendrës Ekonomia Zvezdë dhe Lin Lot i II

| Plani për vitin 2024 5.000 mijë lekë | Fakti për 4 mujorin e I : 0 lekë |
| --- | --- |

Përmirësimi i teknologjisë në qendrat e prodhimit të rasatit do të sjellë rritje në sasi dhe cilësi të rasatit të prodhuar, në mbështetje të procesit të ripopullimit të liqeneve natyrore. Ky aktivitet garanton qëndrueshmërinë e burimeve peshkore në ujerat e brendshme dhe zënie afatgjate për komunitet lokale. Synohet rritja e prodhimit të rasatit në afërsisht          1 milion copë/vit. Projekti është parashikuar të realizohet brenda vitit 2025.

Produkti 21AC709: Implementimi i sistemit ERS

| Plani për vitin 2024: 70.000 mijë lekë | Fakti për 4 mujorin e I: 0 lekë |
| --- | --- |

Implementimi i Sistemit të Raportimit Elektronik të të dhënave (ERS) në peshkim është një sistem që regjistron, raporton, përpunon, ruan dhe transmeton të dhënat e peshkimit (zënie, zbarkim dhe transbordim). Regjistrimi dhe raportimi elektronik i të dhënave të peshkimit ka për qëllim të forcojë efektivitetin e operacioneve të monitorimit, kontrollit dhe mbikëqyrjes si në det ashtu edhe në tokë. Ky sistem ngrihet në zbatim të VKM nr. 756 datë 1.12.2022 “Për mënyrën e ngritjes dhe funksionimit të sistemit elektronik të regjistrimit dhe raportimit të aktivitetit të peshkimit dhe përcaktimin e kohës për vënien në funksion të tij”. Deri më tani janë përfunduar TORs, është bërë studimi i tregut, përllogaritur fondi limit dhe pritet vetëm shpallja e tenderit nga AKSHI.

Produkti M051219: Blerje automjete

| Plani për vitin 2024: 9.000 mijë lekë | Fakti për 4 mujorin e I: 0 lekë |
| --- | --- |

Blerje automjetesh për përdorim nga administrata e DSHPA. Në proces të hartimit të specifikimeve teknike.

Produkti M051212: Pajisje elektronike

| Plani për vitin 2024: 1.000 mijë lekë | Fakti për 4 mujorin e I: 0 lekë |
| --- | --- |

Blerje pajisjesh elektronike për përdorim nga administrata e DSHPA. Në proces të hartimit të specifikimeve teknike.

Produkti 21AC601: Thellimi i grykëderdhjes së kanalit të Butrintit me detin LOTI I

| Plani për vitin 2024: 15.000 mijë lekë | Fakti për 4 mujorin e I: 0 lekë |
| --- | --- |

Thellimi i grykëderdhjes së kanalit të Butrintit me detin LOTI I, parashikon fillimin e punimeve për thellimin e grykëderdhjes së kanalit që lidhë lagune e Butrintit me detin. Thellimi i kanalit do të mundësojë rritjen e fluksit të ujë këmbimit midis lagunës dhe detit. Thellimi i kanalit në Liqenin e Butrintit synojnë përmirësimin e cilësisë se produktit si dhe rritje ne sasi dhe vlere të midhjes të prodhuar ne ketë zone.

- Programi 05470,  “Menaxhimi i Qëndrueshëm i Tokës Bujqësore”.

Realizimi i shpenzimeve për 4 mujorin e parë të vitit 2024, për këtë program që përfaqëson rreth 0.05 % të totalit të buxhetit të kësaj ministrie, sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor rezulton si më poshtë:

	Shpenzimet korrente	4.3 %

	Gjithsej                                               4 %

Në kuadër të programit “Menaxhimi i Qëndrueshëm i Tokës Bujqësore” i cili synon të krijojë Sistemin e Informacionit për Tokën (LIS) në rreth 12,000 ha tokë bujqësore në Bashkinë Dibër, Peshkopi, njësitë administrative Maqellarë dhe Qendër Tomin për vitin 2024 janë realizuar detyrat e mëposhtme:

- Inventarizimi dhe klasifikimi i tokave bujqësore sipas përshtatshmërisë së saj.

  - Gjeoreferencimi i hartave topografike ushtarake me shkallë dhe 1:25 000.

  - Përcaktimi i volumeve të punës të cilat do të kryhen në terren (sondimet e tokës) Bashkinë Dibër, Peshkopi, njësitë administrative Maqellarë dhe Qendër Tomin

  - Rikonicioni i zonave në Bashkinë Dibër, Peshkopi, njësia administrative Maqellarë.

  - Studimi fushor (sondimet e tokës) për mbledhjen e të dhënave mbi karakteristikat e dheut, vendit dhe klimës përcaktues në përshtatshmërinë e tokës në njësinë administrative Maqellarë

  - Përcaktimi i tipeve të tokës bujqësore për njësinë administrative Maqellare, Bashkia Dibër.

  - Krijimi në excel i bazës së të dhënave për tokën dhe dheun të mbledhura në terren për njësinë administrative Maqellarë, Bashkia Dibër.

- Mbledhja e informacionit për përdorimin/mbulesë tokësore për vitin që është kryer regjistrimi fillestar dhe 2024 si dhe analizimi i dinamikës së ndryshimeve në përdorimin e tokës bazuar te parcela.

  - Përgatitja e bazës materiale (orthophoto) për verifikimin e përdorimit të tokës në terren.

  - Hedhja e përdorim/mbulesë tokësore nëpërmjet interpretimit të orthophotove dhe verfikimeve në terren në njësinë administrative Maqellarë.

  - Dixhitalizimi i rrjetit rrugor për njësinë administrative Maqellarë.

  - Dixhitalizimi i ndërtimeve nëpërmjet interpretimit të orthophotove për njësinë administrative Maqellarë, Bashkia Dibër.

- Studimi agro-ekologjik i zonave në studim

  - Përgatitja e pyetësorëve agro-ekologjik për njësinë administrative Maqellarë, Bashkia Dibër.

  - Marrja e mostrave të ujit në burimet kryesore që përdoren për ujitje për njësinë administrative Maqellarë dhe Qendër Tomin.

- Mirëmbajtja e sistemit WEB-GIS si dhe infrastrukturës mbështetëse :

- Azhornimi i të dhënave për tokën dhe softëare

- Emergjencat

  - Janë përgatitur prezantimet që do të mbahen në kuadër të emergjencave respektivisht në Qarkun Lezhë, Vlorë dhe Korçë.

Tabela 1. Të dhënat financiare për 4 mujorin e vitit 2024

| Nr. | MQTB | Plan | Shpenzuar si 4 mujor fakt | Priten të kalojnë |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krijimi Lis/GIS (QTTB) | 17,098,000 | 1,072,400 | 16.025.600 |
| 2 | Krijimi Lis/GIS | 6.602.000 | 0 | 6.602.000 |
| 3 | Dixhitalizim RTB | 300,000 | 0 | 300,000 |
|  | Shuma | 24,000,000 | 1,072,129 | 22.927.600 |

Realizimi 4 mujor për vitin 2024 i shpenzimeve për këtë program është 4.3 %.

Fondi për programin 05470 është parashikuar dhe financuar në vlerën 25,000,000 lekë, i ndarë në fondin 24,000,000 lekë për QTTB-në Fushë Krujë dhe fondin prej 1,000,000 lekë në Aparatin e MBZHR-së, në të bnjëjtin program për emergjencat.

Realizimi faktik për 4 mujorin e parë të vitit 2024 është në vlerën 1,072,400 lekë për integrimin e LIS në GIS për 4000 ha tokë bujqësore, për QTTB Fushë Krujë.

- Situata e Detyrimeve të Prapambetura

Drejtoria e Buxhetimit dhe Menaxhimit Financiar ka monitoruar detyrimet e prapambetura të institucioneve zbatuese dhe në datën 30 Prill 2024, për Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural rezulton që Institucionet tona të varësisë, nuk kanë detyrime të prapambetura.

- Produktet dhe politikat gjinore

Në vijimësi nga vitet e kaluara, është mbajtur parasysh zbatimi i VKM-së nr. 465, datë 18.7.2012, “Për integrimin gjinor në Programin Buxhetor Afatmesëm”, duke përcaktuar në objektiva si dhe në tregues performance, produktet që i përkasin çështjeve të barazisë gjinore, ku në programin buxhetor “Këshillimi dhe Informacioni Bujqësor”, Qëndrat e Transferimit të Teknologjive Bujqësore, dhe në programin e dytë “Zhvillimi Rural”.

- Për programin 04250; gjatë 4-mujorit të parë të vitit 2024, referuar indikatorit “Numër përfituesish burra dhe gra nga IPARD janë financuar 26 subjekte, me një fond prej 397 milion lekë. Nga 29 subjekte përfituese 9 janë gra.

- Përsa i përket indikatorit “Numër përfituesish burra dhe gra nga Skemat Kombëtare”, nuk ka përfitues pasur pasi sapo ka përfunduar faza e aplikimit.

Lidhur me këtë aspekt, gjatë kësaj periudhe në bashkëpunim me koordinatorin gender në ministri, janë organizuar disa takime me ekspertët e QTTB-së Fushë Krujë, për hartimin e planit të punës dhe fillimin e procedurave të monitorimit.

- Për programin 04860; gjatë 4-mujorit të parë të vitit 2024 nuk janë realizuar shpenzime tek produkti “Gra të informuara dhe trajnuara nga shërbimi këshillimor publik” që ka të bëjë me barazinë gjinore.

Nga strukturat e Shërbimit Këshillimor janë kontaktuar direkt dhe indirekt dhe kanë marrë informacion gjithsej rreth 45,037 fermerë dhe agrobiznese (nga të cilët 2,221 janë gra fermere) nga 88,000 fermerë dhe agrobiznese të synuara.

Qendrat e Transferimit të Teknologjive Bujqësore në bashkëpunim me Agjencitë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor, për vitin 2024 kanë planifikuar për të realizuar 12 ditë trajnimi të dedikuara për 500 gra fermere, me synim zbutjen e parabarazisë dhe integrimin gjinor. Këto trajnime do të realizohen kryesisht gjatë 6 mujorit të II-të vitit.

- Komente mbi sistemin AFMIS

Përsa i përket gjenerimit nga sistemi AFMIS të tabelave mbi realizimin e treguesve të Programit “Menaxhimi i Infrastrukturës së Kullimit dhe Ujitjes”, sjellim në vëmendje sa më poshtë:

Sasitë e produkteve (output) me vlerë më të vogël se 1, nuk ruhen nga programi, gjë për të cilën jemi detyruar që për sasitë e produkteve që maten me km (kilometër argjinature), për vlerën më të vogël se 1, të vendosim apriori vlerën 1.

Kjo nuk jep vlerën totale të produkteve nën një projekt si dhe ndikon në indikatorin e objektivit strategjik dhe specifik.

Nëse nuk mundësohen nga sistemi AFMIS vlerat më të vogla se 1, atëhere njësia matëse e produkteve të mbrojtjes nga përmbytja do të jetë m (metër)

Për efekt të fokusimit tek produketet e vitit korrent, duhet, që në sistemin AFMIS, të mundësohet akses në përzgjedhjen e projekteve dhe peroduktuve aktive për vitin korrent, pasi ka disa projekte, që nuk janë më aktive si dhe ka shumë produkete që nuk kanë vlerë, dhe nuk është e arsyeshme që të shfaqen.

Duke ju falënderuar për bashkëpunimin,

SEKRETAR I PËRGJITHSHËM

LAVDRIM SAHITAJ

Konceptoi:  A.Nasi

Pranoi:        E. Kola

Miratoi:      A. Vata

Konfirmoi:  E. Gjata

Datë: 28.5.2024

Nr. kopjeve 3