REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

DREJTORIA E PËRGJITHSHME EKONOMIKE DHE E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Nr _______Prot.                                                                         Tiranë, më ____.____. 2024

Lënda:		Monitorimi i realizimit 8-mujor të buxhetit për vitin 2024.

MINISTRISË SË FINANCAVE

Tiranë

Në zbatim të Ligjit Nr. 9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit nr. 97/2023 “Për buxhetin e vitit 2024”, i ndryshuar, mbështetur në udhëzimin e Ministrisë së Financave, nr. 22, datë, 17.11.2016 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit për njësitë e qeverisjes qendrore”, Udhëzimit plotësues të ministrit të Financave nr. 1, datë 24.1.2024 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2024”, po ju paraqesim raportin e monitorimit të buxhetit për periudhën e 8- Mujorit të vitit 2024.

Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, për vitin 2024 i janë akorduar fondet buxhetore, sipas shtatë programeve të miratuara për sistemin e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, konkretisht:

  Planifikim, Menaxhim dhe Administrimi

  Siguria Ushqimore dhe Mbrojtja e Konsumatorit

  Mbështetja për Peshkimin

  Infrastruktura e Kullimit dhe Ujitjes

  Zhvillimi	Rural

  Këshillimi dhe Informacioni Bujqësor

  Menaxhimi i Qëndrueshëm i Tokës Bujqësore

Buxheti vjetor fillestar është 14,180,500 mijë lekë, plani përfundimtar për 8-mujorin është 14,408,550 mijë lekë dhe i realizuar për periudhën paraqitet në shumën 4,924,430 mijë lekë ose 34.2% e planit pwrfundimtar.

Realizimet për shpenzime korrente janë 42%, investimet në total 22.7%, nga këto financimi i huaj 21.8%, Kosto Lokale 15.9%, T.V.Sh 18.4 % dhe Investimet e brendshme 26.8%.

I detajuar realizimi i 8-Mujorit për vitin 2024, sipas programeve paraqitet në tabelën e mëposhtme;

Në milion/lekë

| Emertimi i programit | Buxheti 2024 | Struktura % | Fakti për vitin 2024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fakti 2024 | Realizim % | Struktura % |
| Planifikim Menaxhim Administrimi | 518 | 3.6% | 290 | 55.9% | 5.9% |
| Siguria Ushqimore | 2,804 | 19.5% | 1,353 | 48.2% | 27.5% |
| Infrastruktura e Kullimit dhe Ujitjes | 2,568 | 17.8% | 1,093 | 42.6% | 22.2% |
| Zhvillimi Rural | 7,284 | 50.5% | 1,706 | 23.4% | 34.6% |
| Këshillimi dhe Informacioni Bujqësor | 736 | 5.1% | 390 | 53.0% | 7.9% |
| Menaxhimi Qëndrushëm i Tokës Bujqësore | 25 | 0.2% | 3 | 12.9% | 0.1% |
| Mbështeje për peshkimin | 473 | 3.3% | 89 | 18.9% | 1.8% |
| TOTALI | 14,408 | 100% | 4,924 | 34.2% | 100% |

Në realizimin e 8–mujorit, peshën më të madhe në nivelin e realizimit ndaj totalit, e zë programi buxhetor “Zhvillimi Rural” me 34.6% dhe pas tij programi “Siguria Ushqimore” me 27.5 % dhe “Infrastruktura e Kullimit dhe Ujitjes” me 22.2 %.

Struktura e shpenzimeve të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për çdo program, sipas planit të buxhetit të vitit 2024 dhe realizimit faktik të 8-mujorit, paraqitet:

Monitorimi i shpenzimeve, sipas programeve

1- Programi 04250, “Zhvillimi Rural”

Realizimi i shpenzimeve për 8mujorin e vitit 2024, të programit “Zhvillimi Rural në mbështetje të bujqësisë, blegtorisë, agroindustrisë dhe marketingut”, që përfaqëson 50.5% të totalit të buxhetit fakt të kësaj ministrie, sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor rezulton si më poshtë:

|  | Shpenzimet korrente | 27% |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Shpenzimet kapitale | 20% |  |
|  | Gjithsej | 23.4% |  |

Programi buxhetor “Zhvillimi Rural në mbështetje të Bujqësisë Blegtorisë, Agroindustrisë dhe Marketingut”, për vitin 2024, kishte në dispozicion gjithsej 7 320 milion lekë, nga të cilat:

- Shpenzime korrente	4 074 milion lekë, dhe

- Shpenzime kapitale	3 246 milion lekë

Nga ana e institucioneve, pjesë e programit, për 4 mujorin e dytë të vitit janë marrë të gjitha masat për të realizuar altivitetet e planifikuara në kohë dhe me cilësi, ndër të cilat rendisim:

- Miratimi i bazës ligjore për masat mbështetëse, të Programit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për vitin 2024 (VKM dhe Udhëzimi), si dhe urdhri për alokimin e fondeve sipas masave, bazuar në kërkesën e AZHBR-së;

- Miratimi i shtesës së fondit për investimet në fermë, si dhe ndryshimi i udhëzimit për efekt të datave të aplikimit;

- Aplikuar rreth 15.597 aplikantë në skemat kombëtare, si dhe 54.255 në mbështetjen me naftë për bujqësinë;

- Disbursuar deri tani 4.273 përfitues nga skema kombëtare, si dhe 23.190 nga skema e subvencionimit e naftë për bujqësinë;

- Nga numri total i përfituesve kemi rreth 639 gra nga skema kombëtare, si dhe 2,003 gra, nga skema e subvencionimit me naftë për bujqësinë;

- Financuar 37 subjekte, nga të cilat 11 gra, përmes thirrjeve të programit IPARD II;

- Degustimi i rreth 48 mostrave të duhanit dhe 131 puro;

- Promovuar bizneset dhe produktet shqiptare në 5 aktivitete ndërkombëtare dhe 2 kombëtare;

- Kryer vrojtimi statistikor për vitin 2023, agroindustrinë, si dhe mbjelljet e vjeshtës;

- Vlerësuar dhe rregjistruar tre produkte nën skemat e cilësisë me emërtimin STG (Specialitet Tradicional i Garantuar), si dhe miratuara ndryshimet e specifikimeve për një produkt të rregjistruar si STG;

- Rregjistruar rreth 502 njësi ulliri dhe vreshti;

- Në fazë implementimi aktivitetet nga Projektet e Huaja, etj.

Nisur nga realizimi faktik rezulton se janë shpenzuar rreth 22% e fondit total vjetor të planifikuar. Kjo për arësye se sapo ka filluar disbursimi i fondeve të skemave kombëtare, investimet janë në procedura prokurimi, tek AKSHI dhe tenderimet e përqëndruara, projektet e huaja kanë filluar nga disbursimi, si dhe një pjesë e pagesave kryhet në 4 mujorin e fundit të vitit. Fondet e planifikuara për paga si dhe shpenzime korrente (detyrime: energji, ujë, tel, mirëmbajtje; karburant; transport; etj), janë realizuar nga të gjitha institucionet e varësisë.

Brenda programit është ndjekur dhe monitoruar dhe indikatori lidhur me planifikimin gjinor, ku janë reflektuar të dhënat referuar indikatorëve përkatës. Lidhur me këtë aspekt, gjatë kësaj periudhe në bashkëpunim me koordinatorin gjinor në ministri, janë organizuar disa takime me ekspertët e QTTB-së Fushë Krujë, për hartimin e planit të punës dhe fillimin e procedurave të monitorimit.

Po ashtu lidhur me kadastrat janë kryer një sëri aktivitetesh kryesisht për njohjen dhe zbatimin e legjislacionit të ri lidhur me vreshtarinë dhe verën, si dhe detyrimet që kanë grupet e përfshira në raportimet përkatëse.

Ecuria e disa produkteve kryesore:

Masat mbështetëse. Gjatë kësaj periudhe është rishikuar baza ligjore dhe nënligjore përkatëse. Është miratuar një VKM, lidhur me shtesën e fondit prej 1 500 milion lekë për investime në fermë, nga të cilat 500 milion lekë për vitin 2024. Është në proces hartimi dhe miratimi i udhëzimit të përbashkët, për këtë qëllim. Po ashtu, është ndryshuar udhëzimi i përbashkët i skemës kombëtare, bazuar në ecurinë e aplikimeve dhe lehtësimin e kushteve për fermerët aplikantë. Në skemën kombëtare kanë aplikuar rreth 15 597 aplikantë dhe janë disbursuar deri tani rreth 4,273 përfitues. Aplikimi më i madh ka qenë tek masa e blegtorisë me rreth 62.6% të aplikimeve, ndjekur nga mbështetja për bletarinë me rreth 13% të totalit të aplikimeve.

Fondi i kërkuar përmes aplikimeve është rreth 3 571 milion lekë, nga 2 147 milion lekë i alokuar, pra me një mbulim për vetëm 60.1% të aplikimeve.

Për masën nr. 6 “Fermat organike”, masën nr. 7 “Global Gap”, si dhe masën nr. 8 “Grup fermerësh dhe SHBB”, fondi është alokuar në masën 100% të totalit të aplikimeve.

Skema e subvencionimit me naftë për mekanizimin në bujqësi. Ka përfunduar procesi i aplikimit, me rreth 54 255 aplikime në total me një fond të kërkuar prej rreth 3 559 milion lekë, nga të cilët janë disbursuar rreth 23,190 përfitues. Me buxhetin aktual mbulojmë vetëm 35.2% të kërkesës. Në ndryshim nga vitet e kaluara për herë të parë këtë vit pagesa do të kalojë direkt në llogari të fermerit, bazuar në kriteret e përcaktuara në VKM dhe udhëzimin përkatës.

Aktivitete promovuese. Gjatë kësaj periudhe është mundësuar pjesëmarrja në 7 aktivitete promovuese ndërkombëtare dhe kombëtare. Përfaqësimi në këto aktivitete ka qënë shumë i kënaqshëm duke mundësuar njohjen e Shqipërisë dhe produkteve shqiptare, si dhe duke krijuar një qëndrueshmëri dhe stabilitet të subjekteve pjesëmarrësve, për të mundësuar në fund krijim kontaktesh dhe lidhje kontratash.

Mostra të degustuara të duhanit për ruajtjen e shëndetit të konsumatorëve. Nga ana e AKDC-së, gjatë kësaj periudhe janë degustuar 69 mostra duhani dhe 110 puro. Po ashtu nga ana e AKDC-së janë trajnuar fermerët kultivues të duhanit lidhur me metodat dhe teknologjitë më të fundit.

Vrojtime statistikore. Gjatë kësaj periudhe nga Sektori i Statistikave, është realizuar vrojtimi vjetor bujqësor për vitin 2023, sipërfaqet e mbjellja, si dhe vrojtimi agroindustrisë. Këto vrojtime kryhen në bashkëpunim me INSTAT, sipas metodologjisë së përcaktuar prej tyre.

Njësi vreshti dhe ullishte të rregjistruara. Për programin “Krijimi i Kadastrës së Ullirit”, eshtë përgatitur dhe miratuar programi me objektivat, rezultatet e pritshme, shpenzimet e planifikuara, si dhe grafiku i aktiviteteve për realizimin e objektivave të planifikuar. Po ashtu është siguruar informacioni paraprak për zonat e kultivuara me ullishte në njësitë administrative të bashkisë Fier, Mallakastër, Patos, Lushnjë të qarkut Fier, si dhe në bashkinë Çorovodë të qarkut Berat, për rreth 13 000 njësi ullishte që pritet të rregjistrohen. Për programin “Përditësimi i Kadastrës së vreshtit”, është përgatitur dhe miratuar programi me objektivat, rezultatet e pritshme, shpenzimet e planifikuara, si dhe grafiku i aktiviteteve për realizimin e objektivave të planifikuar. Është siguruar informacioni paraprak për zonat e kultivuara me vreshta të reja, vreshta të shkulura, si dhe parcela me vreshtae mbi 500m2 në bashkinë: Kuçovë dhe Çorovodë. Po ashtu është realizuar trajnimi me 60 specialistë në Sektorët e Ekstensionit Bujqësor në qarkun Berat, Kukës, Durrës dhe Fier me objekt “Informimi me Ligjin Nr. 86/22 Për “Vreshtarinë dhe verën” si dhe aktet nënligjore””, për detyrimet dhe përgjegjësitë që kanë SEB-et në zbatimin e këtij ligji. Deri tani janë rregjistruar rreth 502 njësi ullishte dhe vreshti.

Shqyrtimi dhe vlerësimi i aplikimeve për EOM, TGJM dhe STG. Gjatë kësaj periudhe nga struktura përgjegjëse në Ministri për skemat e cilësisë së produkteve bujqësore dhe ushqimore, janë realizuar katër takime konkretisht për:

- Miratimin e ndryshimeve të specifikimeve të produktit të rregjistruar me STG (Specialitet Tradicional i Garantuar), “Mjalti i Bedunicës”, Përmet, Gjirokastrë;

- Rregjistrimi i produktit “Kumbulla e thatë e Shumbatit”, Dibër, si STG;

- Rregjistrimi i produkit “Gliko e Arrës”, Përmet, Gjirokastër, si STG;

- Vlerësim për Vaj Ulliri Valmi, Elbasan;

Pagesat do të kryhen në 4 mujorin tjetër. Po ashtu është kryer dhe një takim i komisionit të vlerësimit për prodhimin organik.

Përfitues nga programi IPARD II. Jemi në proces vlerësimi dhe dibursimi të fondeve. Për këtë periudhë janë disbursuar 37 subjekte, me një fond prej 477 milion lekë, nga të cilat, 11 janë gra.

Janë disbursuar:

- 16 subjekte në masën nr. 1, përkatësisht: 9 në sektorin e fruta - perimeve, 4 në sektorin e qumështit; 2 në vreshtari, si dhe 1 në sektorin e mishit;

- 2 subjekte në masën nr. 3, në sektorin e përpunimit të fruta – perimeve; si dhe

- 19 subjekte në masën nr. 7, në turizëm rural.

Përfitues nga projektet e tjera të huaja. Lidhur me ecurinë e projekteve të huaja nuk ka informacion nga struktura përgjegjëse, mbi numrin e përfituesve apo aktivitete e kryera.

Projekte investimesh të brendshme. Projektet e investimeve janë çelur dhe akoma nuk kanë filluar procedurat e tenderimit. Për QTTB Fushë Krujë, pas disa kërkesave të dërguara tek AKSHI për “Përmirësimin e sistemit të kadastrës së vreshtit”, është organizuar një takim për hartimin e ToR. Po ashtu lidhur me studimin “Për përcaktimin e zonave të kultivimit të vreshtit për verë”, pas shumë diskutime me Institutin e Gjeoshkencave, për të dhënat që duhen për kryerjen e studimit (sasia e reshjeve, temperaturat maksimale dhe minimale, ditët me rrezatimin më të lartë, etj, nga të gjitha qendrat për të paktën 15 vite) akoma asnjë përgjigje pozitive për uljen e kostove. Duke qenë se fondi mbetet i pamjaftueshëm për kryerjen e studimit, ka kaluar për vitin 2025.

2.  Programi 04220, “Siguria Ushqimore dhe Mbrojtja e Konsumatorit”

Realizimi i shpenzimeve për 8 mujorin e vitit 2024, për këtë program, që përfaqëson 19.5% të totalit të buxhetit fakt të kësaj ministrie, sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor të rishikuar, rezulton si më poshtë:

|  | - Shpenzimet korrente | 57% |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Investimet kapitale | 20,5% 11.2% % |  |
|  | Gjithsej | 48.2% |  |

Politika në fushën e sigurisë ushqimore dhe mbrojtjes së konsumatorit synon përmirësimin e kuadrit ligjor duke e përshtatur atë me legjislacionin e BE-së, hartimin dhe zbatimin e programeve kombëtare të kontrollit të sëmundjeve në kafshë e dëmtuesve në bimë, programeve te monitorimit të sëmundjeve, mbetjeve në kafshë dhe në produktet ushqimore me origjinë shtazore, monitorimit të ujërave e molusqeve bivale, identifikimin e kafshëve dhe regjistrimin e fermave blegtorale, forcimin e karantinës veterinare e fitosanitare, përdorimin e praktikave të mira në mbrojtjen e shëndetit të bimëve, fuqizimin e rrjetit laboratorik, fuqizimin e inspektimeve mbi sigurinë ushqimore, vendosjen e sistemit të vetëkontrollit dhe informimin në kohë të konsumatorit.

Për vitin 2024 janë në proces aktivitetet mbi masat profilaktike veterinare fitosanitare, programi i monitorimit të mbetjeve në kafshët e gjalla dhe produktet me origjinë prej tyre, monitorimi i ujërave e molusqeve bivalve, monitorimi i dëmtuesve në bimë dhe produkte bimore, identifikimi i kafshëve dhe hedhja e të dhënave në sistemin e informacionit blegtoral dhe veterinar Ruda, luftimi i dëmtuesve në bujqësi dhe mbështetja e të gjithë aktiviteteve të Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes të Bimëve (AKVMB), Institutit të Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë (ISUV) dhe Autoritetit Kombëtar të Ushqimit (AKU) me 12 Drejtoritë Rajonale të AKU si dhe analizimi, testimi dhe certifikimi i farave dhe fidanëve të certifikuar nga Enti Shtetëror i Farave dhe Fidanëve.

Produktet e përfituara, parashikuar në PBA-në e vitit 2024, janë realizuar si më poshtë:

- 90502AA “Kafshë të vaksinuara dhe të gjurmuara”: Vaksinimi është një proces në zbatim të strategjive të miratuar dhe kryhet me vaksinë të blerë që mbulohet nga buxheti i Ministrisë të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (MBZHR). Deri në fund të muajit gusht janë vaksinuar 39.592 krerë kafshë kundër sëmundjes të plasjes. Lidhur me vaksinën kundër sëmundjes të brucelozës në të imta, është lidhur mini kontrata dhe jemi në fazën e marrjes të vaksinës në dorëzim dhe certifikimit të tyre. Në këtë zë janë përfshirë edhe shpenzimet veterinare të Drejtorive Rajonale të AKVMB (blerja e bazës materiale, certifikatat që lëshohen në thertore, baza materiale për sistemin RUDA, blerja e dezinfektantëve, dërgimi i mostrave në ISUV, trajnimi i veterinerëve zyrtar dhe dëmshpërblimi i 240 kafshëve të ngordhura/eleminuara).

- 90502AB “Kafshë të shëndetshme dhe të kontrolluara”: Janë realizuar kontrolle në fermat e kafshëve të gjalla, në farmacitë veterinare, depot farmaceutike, kontrolli i bimëve dhe produkteve bimore si dhe monitorime fitosanitare rreth 9.022 kontrolle deri në fund të muajit gusht. Është realizuar gjurmimi i sëmundjes të Brucelozës në 31.612 krerë gjedhë. Janë realizuar dhe shpenzimet për pagat dhe sigurimet shoqërore dhe shëndetësore (600+601), shpenzimet për mallra dhe shërbime (602) dhe transfertat për familjet dhe individët (606).

- 90502AC “Matrikuj të blerë për kafshët”: Është mbyllur procedura dhe është lidhur marrëveshja kuadër, në bazë të nevojave është lidhur minikontrata nr 1. Mbështetur në kërkesat, në muajin shtator do të bëhet furnizimi i parë 250.810 matrikuj (çift për të dy veshët, të imta dhe dosa) si dhe 27.270 matrikuj (për 1 vesh për derra për therje).

- 90502AD “Analiza të kryera në kuadër të monitorimit të mbetjeve në kafshët e gjalla dhe molusqet bivale”: Janë realizuar 18.238 analiza nga ISUV ku përfshihen dhe 974 analiza të kryera jashtë vendit, në laboratorë të nënkontraktuar. Kampionet janë dërguar nga veterinerët zyrtar, inspektorët e AKU dhe operatorët e biznesit të cilët eksportojnë në vendet e Bashkimit Europian dhe më gjerë. Është realizuar mirëmbajtja e 1.631 testeve të akredituara në vitin 2023 dhe po vazhdohet me zgjerimin e akreditimit në laboratorët e ISUV me 12 teste të reja. Janë realizuar dhe shpenzimet për pagat dhe sigurimet shoqërore dhe shëndetësore (600+601), shpenzimet për mallra dhe shërbime (602), investimet e brendshme dhe transfertat për familjet dhe individët (606).

- 90502AE “Emergjenca veterinare dhe emergjenca për sigurinë ushqimore”: Deri në fund të muajit gusht janë alokuar fonde për dëmshpërblimin e kafshëve të ngordhura/ eleminuara, të cilat janë realizuar në kodin 90502AA.

- 90502AF “Fara dhe fidanë të analizuara, testuar dhe certifikuara”: Për periudhën janar - gusht 2024 janë kryer 184 analiza të cilat kanë qenë për të përcaktuar fuqinë mbirëse, testin e pastërtisë, testin e lagështirës si dhe analiza në kuadër të vetëkontrollit. Janë certifikuar 190.800 fidanë frutorë, 25.435.250 fidanë perimor, 105.100 fidanë dekorativ, 367 kv (fara patate, foragjerë dhe misri) si dhe janë testuar 58 varietete të reja.

- 90502AG “Inspektimi dhe menaxhimi i riskut në fushën e sigurisë ushqimore”: Drejtoritë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit (DRAKU) kanë realizuar në të gjithë territorin e vendit deri në fund të muajit gusht, 72.864 inspektime ku përfshihen edhe kontrollet në Pikat e Inspektimit Kufitar. Sektorët e shërbimeve laboratorike të AKU kanë pranuar në total 3.912 kampione të cilat janë analizuar për 7.780 tregues analitik. Janë realizuar dhe shpenzimet paga + sigurime (600+601), shpenzime korrente (602), specifikimet teknike për zërin investime të brendshme dhe 606.

- 90502AH “Kontrolli dhe mbrojtja nga dëmtuesit në fushën e bujqësisë”: Duke qenë se nuk ka pasur sinjalizime për shfaqjen e ndonjë dëmtuesi në bujqësi për 8-mujorin e vitit 2024, ky fond është përdorur për nevoja të programit buxhetor Siguria Ushqimore dhe Mbrojtja e Konsumatorit.

- 90502AI “Funksionimi i Autoritetit Kombëtar Veterinar dhe Mbrojtjes të Bimëve”: AKVMB ushtron veprimtarinë e saj në të gjithë territorin e vendit dhe ka fushë përgjegjësie shëndetin dhe mirëqenien e kafshëve dhe shëndetin e bimëve. Drejtoria e Përgjithshme e AKVMB, për periudhën janar - gusht 2024 ka kryer 518 inspektime dhe monitorime në terren nga Drejtoria e Mbrojtjes së Bimëve dhe Drejtoria e Veterinarisë.

Ecuria e investimeve të brendshme për programi 04220 për vitin 2024 paraqitet si më poshtë:

- Fuqizimi i kapaciteteve laboratorike të ISUV në të tre fushat ku ushtron aktivitetin e vet analitik, siguri ushqimore, shëndet kafshësh dhe bimësh, në vlerën 30 milionë lekë, është bërë oponenca teknike dhe jemi në pritje që të përgatitet dokumentet për të vijuar shpalljen në Agjencia e Prokurimit Publik.

- Përmirësimi dhe zgjerimi i infrastrukturës laboratorike dhe shtrimi i linjave të gazit për Departamentin e Mbrojtjes dhe Shëndetit të Bimëve, në vlerën 55.4 milionë lekë, është realizuar si procedurë dhe obliguar në thesar kontrata.

- Programi 04240, “Menaxhimi i Infrastrukturës së Kullimit dhe Ujitjes”

Realizimi i shpenzimeve për 8 mujorin e vitit 2024, për këtë program, që përfaqëson 17.8% të totalit të buxhetit fakt të kësaj ministrie, sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor rezulton si më poshtë:

|  | - Shpenzimet korrente | 58% |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Shpenzimet kapitale | 33,2% % 92%%% |  |
|  | Gjithsej | 42.6% |  |

Ecuria progresive e këtij programi, rezulton:

- Me shpenzimet operative, pamvarsisht nivelit të pagesave, pothuajse kanë përfunduar punimet për mirëmbajtjen e objekteve të infrastrukturës së ujitjes, duke ndikuar në pasjen në funksion të kanaleve kryesor ujitës për sezonin ujitës të këtij viti (veçanarisht kanalet kryesor ujitës Peqin-Kavajë, që mbulon me ujitje bashkitë Peqin, Rrogozhin dhe Kavajë, knalet Naun Panxhi dhe Poilis Tudan, që mbulojnë me ujitje bashkinë Elbasan, si dhe veprat e marrjes së ujit për disa kanale kryesor ujitës në administrim të MBZHR si kanalet Mat-Lezhë, Mat-Kurbin në Lezhë e Kurbin, Vjose-Levan-Fier, në Fier, Degët Ujitëse me rezervuarin e Thanës në Lushnje etj).

- Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe është intensifikuar puna për pastrimin e kanaleve kryesor kullues dhe mbajtjen në funksion të plotë të 27 hidrovoreve, që kullojnë rreth 70,000 ha në ultësirën perendimore.

- Realizimi financiar i shpenzimeve është:

  - Në total					58 %, ku:

  - Mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes	68 %

  - Mirëmbajtja e infrastrukturës së kullimit	61 %

  - Operimi dhe mirëmbajtja e hidrovoreve	54 %

- Në lidhje me projektet me invetimet të infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit, veprave të mbrojtjes nga përmbytja dhe hidrovoret, të financuara me buxhetin e vitit 2024, sqarojmë se:

- Në total janë				70 projekte, nga të cilët:

- Në vazhdim nga viti 2023			23 projekte

- Të reja					47 projekte, ku:

  - I përkasin MBZHR		25 projekte;

  - I përkasin Bashkive		22 projekte

Megjithëse në total realizimi financiar i investimeve është rreth 33 %, mund të themi se:

- Për 23 projektet në vazhdim punimet fizike kanë përfunduar 100% dhe po shikohet mundësia e avancimit të financimit për ato objekte me shtrirje të financimit në vitin 2025

- Për 47 projekte të reja kemi, 25 objekte që i përkasin DUK-ve, ku pothuajse janë lidhur të gjitha kontratat dhe po vazhdojne punimet fizike me përjashtim të një objekti studim e projektim, që është në procedure prokurimi, ndërsa në 22 objektet, që i përkasin bashkive vazhdojnë procedurat e prokurimit në faza të ndryshme.

4. Programi 04860, “Këshillimi dhe Informacioni bujqësor”.

Realizimi i shpenzimeve për 8 mujorin e 2024, për këtë program që përfaqëson rreth 5.1% të totalit të buxhetit fakt të kësaj ministrie, sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet korente	   54%

- Shpenzimet kapitale      20.7%

Gjithsej                          53%

Në programin “Këshillimi dhe Informacioni Bujqësor”, përfshihet financimi i aktivitetit të Qendrave të Transferimit të Teknologjive Bujqësore dhe Agjencive Rajonale te Ekstensionit Bujqësor, të cilat ndiqen nga sektorët përkatës.

Qendrat e Transferimit të Teknologjive Bujqësore (QTTB).

Qendrat e Transferimit të Teknologjive Bujqësore (QTTB), gjatë 8 mujorit të vitit 2024 e kanë përqëndruar aktivitetin e tyre në realizimin e detyrave të planifikuara sipas programit të punës të miratuar, për këtë vit.

Produktet e parashikuara të këtij programi janë realizuar si vijon:

Produkti 90506AA: “Paketa dhe karta teknologjike të prodhuara nga 5 QTTB-të, që ju vihen në dispozicion fermerëve dhe agrobizneseve dhe aplikohen prej tyre”. Shpenzimet e planifikuara për këtë produkt, në përfundim të 8 mujorit të vitit 2024, janë realizuar në masën 47% krahasuar me planin vjetor të rishikuar të shpenzimeve. Për vitin 2024, janë planifikuar për t’u realizuar 16 teknologji/paketa teknologjike (elementë të përmirësuar).  Aktivitetet që i shërbejnë Produktit 90506AA janë studime, teknika dhe teknologji në fushën e bujqësisë dhe blegtorisë, testime, mirëmbajtje dhe rigjenerime të koleksioneve gjenetike, që përdoren për përmirësimin e komponentëve prindëror të farërave dhe fidanëve si dhe prodhimin e hallkave të larta që u ofrohen fermerëve me çmime konkuruese.

Produkti 90506AB: “Qendra të Transferimit të Teknologjive Bujqësore funksionale”: Shpenzimet për këtë produkt, gjatë 8 mujorit të vitit 2024 janë realizuar në masën 50 %. Shpenzimet për këtë produkt i dedikohen përmbushjes së detyrave funksionale të QTTB-ve dhe janë shpenzime që realizohen të ndara në financimin e Projekteve dhe Financimin Institucional.

Produkti 90506AC: Gra të informuara dhe trajnuara nga shërbimi këshillimor publik.

Qendrat e Transferimit të Teknologjive Bujqësore në bashkëpunim me Agjencitë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor, për vitin 2024 kanë planifikuar për të realizuar 5 ditë trajnimi të dedikuara për 500 gra fermere, me synim zbutjen e parabarazisë dhe integrimin gjinor. Këto trajnime do të realizohen kryesisht gjatë 4 mujorit të III-të të vitit.

Produkti 90506AD: Fermerë të asistuar nga Agjensitë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor për aplikimet në skemat kombëtare dhe IPARD.

Përgjatë fushatës promovuese dhe periudhës së aplikimit për skemën përkatëse, janë asistuar rreth fermerë 71,537 aplikantë nga 71,537 të planifikuar.

Produkti 90506AE: Fermerë të kontaktuar dhe ofruar shërbime ekstensioni. Aktivitetet që shërbejnë për realizimin e këtij produkti janë: 17 kërkime në nivel ferme që realizohen nga QTTB-të në bashkëpunim me strukturat e Shërbimit të Ekstensionit, në ferma të ndryshme në të gjithë territorin e vendit; trajnime nga QTTB-të, Universiteti Bujqësor dhe Projekte që veprojnë në fushën e bujqësisë në mbështetje të zhvillimit të kapaciteteve për specialistët e Ekstensionit dhe këta të fundit në përmirësimin dhe freskimin e njohurive të fermerëve të interesuar. Nga 145 ditë trajnimi për specialistët e shërbimit këshillimor të planifikuara, gjatë 8-mujorit 2024, janë realizuar 122 ditë trajnimi. Agjencitë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor kanë qenë të angazhuar në informimin e komunitetit të fermerëve dhe agrobizneseve në lidhje me mundësinë e përfitimit nga Skemat Kombëtare të Mbështetjes 2024 si dhe në asistimin dhe zbatimin e Skemës së naftës për bujqësinë në vitin 2024, duke mbështetur dhe ndihmuar drejtpërdrejt rreth 71,537 aplikantë.

Produkti M050419 “Pajisje laboratorike të blera nga QTTB Fushë Krujë”, 1,200 mijë lekë. Për këtë objekt investimi është lidhur kontrata me fituesin në muajin shtator. Pajisja është në proces testimi dhe marrje në dorëzim. Pritet të realizohet brenda muajit shtator.

Produkti 18AL619 “Traktor frutikulture i blerë nga QTTB Vlorë”, 6,500 mijë lekë. QTTB Vlorë ka lidhur kontratën me fituesin më datë 21.08.2024, me afat 2 mujor nga data e nënshkrimit të kontratës dhe është në pritje të dorëzimit të mallit.

Produkti 18AL620 “Pajisje laboratorike të blera nga QTTB Lushnje”, 4,500 mijë lekë. Për këtë objekt investimi më datë 15.08.2024 u zhvillua në sistem proçedura dhe rezultoi pa asnjë ofertues. Nga QTTB Lushnje është ridërguar kërkesa për rihedhje dhe aktualisht është në pritje të konfirmimit të datës së zhvillimit procedurës nga OBP.

Produkti M051025 -Studime projektime Kateg.230 (Projektim). Është realizuar detyra e Studim Projektimit e planifikuar në vlerën 120 mijë lekë.

Produkti 18AL524 “Magazinë e rikonstruktuar nga QTTB Korçë”, 2,380 mijë lekë. Për këtë objekt investimi është lidhur kontrata me fituesin dhe kanë filluar punimet për realizimin e objektit.

Produkti 18AL616 “Agregat bujqësor i blerë nga QTTB Shkodër”, 1,600 mijë lekë. Objekti i investimit është realizuar.

Produkti M050778 “Pajisje kompjuterike të blera nga AREB Tiranë”, 1,000 mijë lekë.  Objekti i investimit është realizuar.

Produkti 18AL404 “Pajisje kompjuterike të blera nga AREB Korçë”, 1,000 mijë lekë.  Objekti i investimit është realizuar.

Produkti 18AL405 “Pajisje kompjuterike të blera nga AREB Shkodër”, 1,000 mijë lekë.  Objekti i investimit është realizuar.

Produkti 18AL406 “Blerje pajisjesh kompjuterike nga AREB Lushnje”, 300 mijë lekë.  Objekti i investimit është realizuar.

Produkti M050392 “Blerje pajisje zyrash nga AREB Lushnje”, 400 mijë lekë. Objekti i investimit është realizuar.

Shërbimi i Ekstensionit

Gjatë 8-mujorit 2024, Strukturat e Ekstensionit (Shërbimit Këshillimor) në 4 Agjensitë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor kanë qenë të pranishme dhe kanë zhvilluar aktivitete ekstensioni si demonstrime, ditë fushe, takime të tjera në grup, seminare, panaire, tavolina të rrumbullakëta etj. Këto aktivitete, kanë si synim përmirësimin e shprehive praktike dhe njohuritë e fermerëve.

Nga strukturat e Shërbimit Këshillimor u kontaktuan direkt dhe indirekt dhe morën informacion gjithsej rreth 90,322 fermerë dhe agrobiznese (nga të cilët 4,220 janë gra fermere) nga 88,000 fermerë dhe agrobiznese të synuara. Niveli i rishikuar deri në përfundim të vitit 2024 është rreth 100,000 fermerë dhe agrobiznese të kontaktuara.

Gjatë 8-mujorit 2024, u realizuan 122 ditë trajnime të hapura me specialistë të bujqësisë ose 2,006 ditë/ekstensionistë të trajnuar nga 145 ditë trajnimi të planifikuara, si dhe 1,477 ditë trajnime me fermerë, me pjesëmarrjen e 10,693 fermerëve të interesuar, kryesisht për çështje teknike, ekonomike, të kooperimit, marketingut, për ndryshimet klimatike etj.

Janë realizuar 794 demostrime me pjesëmarrjen e rreth 5,870 fermerëve, 139 ditë fushe me pjesëmarrjen e 1,057 fermerëve, janë shpërndarë për të interesuarit 25,697 copë fletëpalosje për probleme të ndryshme të teknologjisë në bimë e kafshë, kooperimit bujqësor, menaxhimit të integruar të fermës, marketingut, etj.

Janë realizuar 84 kronika dhe emisione televizive në TV lokale.

Gjatë këtij viti janë planifikuar të realizohen edhe 5 broshura divulgative me titujt më të kërkuar nga fermerët dhe specialistët e bujqësisë.

- Programi 01110, “Planifikim, Menaxhim, Administrimi”

Realizimi i shpenzimeve për 8 mujorin e vitit 2024, për këtë program, që përfaqëson 3.6% të realizimit të kësaj ministrie, sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor, rezulton si më poshtë:

|  | Shpenzimet korrente |  | 56 % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Shpenzimet kapitale | 0 | 0 % |
|  | Gjithsej 58 |  | 55% |

Në programin “Planifikim, Menaxhim, Administrimi”, përfshihet financimi për pagat e punonjësve të aparatit të MBZHR-së, për trajnimet e nëpunësve, për përmirësimin e strukturës funksionale të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, kapaciteteve menaxhuese dhe implementuese në institucion, në funksion të hartimit dhe monitorimit të politikave.

Produktet e parashikuara të këtij programi janë realizuar si vijon:

Produkti: 90501AA Akte ligjore dhe nënligjore të miratuara (Puna e stafit të ministrisë për hartimin e akteve ligjore dhe nënligjore). Ky produkt i parashikuar në vlerën 343,455,000 lekë, i rishikuar, për periudhën 8-mujore 2024 është realizuar në masën 82%, pasi nuk u plotësuan, për këtë periudhë, vendet vakant.

Produkti: 90501AB Institucion në mirëfunksion (Kapacitetete menaxhuese dhe implementuese në institucion dhe mirëfunksionale për hartimin dhe monitorimin e politikave). Ky produkt i parashikuar në vlerën 111,980,000 lekë, i rishikuar, për periudhën 8-mujore është realizuar në vlerën 54,118,029 lekë.

Produkti: 90501AC Personel i trajnuar (Aftësi në rritje të stafit përmes trajnimeve të ndryshme të nevojshme). Në kuadër të ngritjes së kapaciteteve së burimeve njerëzore të afta për implementimin e politikave ekzistuese, si dhe të mirëtrajnuara për t’ju përshtatur proceseve integruese ishin planifikuar për t’u realizuar 163 trajnime në drejtim të arritjes së standarteve të sigurisë ushqimore, zhvillimit rural, ujitjes dhe kullimit etj. Ky tregues është realizuar në masën 61%. Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe personeli i MBZHR-së ka ndjekur trajnimet online pranë ASPA-s apo institucioneve të tjera, të cilat nuk janë me pagesë.

Produkti:  90501AD Pagesë për kuotat ndërkombëtare të realizuara (Për ngritjen e kapaciteteve të burimeve njerëzore të institucionit nevojitet pjesëmarrja në takime vjetore ndërkombëtare, trajnime, workshope, të cilat kërkojnë shpenzime për kuota anëtarësimi në organizma ndërkombëtare). Republika e Shqipërisë aderon në disa organizata ndërkombëtare me të cilat ka lidhur edhe marrëveshje. Në kuadër të këtyre marrëveshjeve MBZHR ka detyrime për përmbushjen e 12 kuotave financiare për pjesëmarrjet ku ajo aderon. Ky produkt është realizuar në masën 100%.

Produkti: 90501AE Institucione të audituara (Auditimi i institucioneve të varësisë së MBZHR-së). Referuar planit të auditimeve, për vitin 2024 janë planifikuar për auditim 16 institucione. Për periudhën 8-mujore ky produkt është realizuar në masën 44%.

Produkti: 18AI901 Blerje pajisje zyrash dhe pajisje elektronike për aparatin e MBZHR Procedura për këtë produkt, është parashikuar në vlerën 4,000 mijë lekë, i rishikuar. Është dërguar kërkesa tek AKSHI për zhvillimin e procedurës për pajisjet elektronike. Jemi në pritje të procedurës nga AKSHI.

Procedura për pajisjet e zyrave do të zhvillohet në periudhën në vijim.

- Programi 04230, “Menaxhimi i Peshkimit”

Realizimi i shpenzimeve për 8 mujorin e vitit 2024, për këtë program, që përfaqëson 3,3% të realizimit të kësaj ministrie, sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor rezulton si më poshtë:

	Shpenzimet korrente	   44%

	Shpenzimet kapitale	    0 %

	Gjithsej	 18.9%

Politikat në fushën e peshkimit janë në përputhje me Politikën e Përbashkët të Peshkimit të BE dhe të Strategjisë Kombëtare të Peshkimit me fokus zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit të peshkimit dhe akuakulturës, shfrytëzimin e përgjegjshëm të burimeve peshkore  dhe kapaciteteve të flotës së peshkimit, përcaktimin e rregullave për menaxhimin dhe bashkëmenaxhimin e sektorit të peshkimit dhe të porteve dhe qendrave të peshkimit, zbatimin e një politike strukturore dhe ngritjen e një sistemi kontrolli dhe inspektimi për peshkimin në det, në tokë dhe në të gjithë zinxhirin e tregut.

Programi buxhetor “Mbështetje për Peshkimin”, për vitin 2024 ka në dispozicion gjithsej 472.823.000 lekë, nga të cilat:

- Shpenzime korrente	203.400 mijë lekë, dhe

- Shpenzime kapitale	269.423 mijë lekë

Gjatë periudhës raportuese janë kryer një sërë aktivitetesh në drejtim të plotësimit të objektivave të programit, ndër të cilat rendisim:

- Menaxhimi i vazhdueshëm i porteve Shëngjin, Vlorë, Sarandë e Durrës dhe të tre ekonomive Zvezdë, Lin e Butrint.

- Janë kryer 150 kontrolle e inspektime në zbatim të Ligjit të Peshkimit Nr.64/2012 dhe të Rregulloreve përkatëse për një shfrytëzim sa më të mirë të burimeve peshkore.

Produktet e përfituara për periudhën e 8 mujorit të vitit 2024, parashikuar për PBA-në e vitit 2024, janë realizuar si më poshtë:

Produkti 90503AA: Infrastruktura portuale e mirëmanaxhuar.

| Plani për vitin 2024: 171.900 mijë lekë | Fakti për 4 mujorin e II: 82.582 mijë lekë |
| --- | --- |

Buxheti për këtë produkt është një proces në vazhdimësi për të katër portet e peshkimit: në Durrës, Shëngjin, Vlorë dhe Sarandë dhe të tre ekonomive Zvezdë, Lin e Butrint.

Produkti 90503AB: Kontrollet e inspektoratit të peshkimit në subjektet e peshkimit:

| Plani për vitin 2024: 15.000 mijë lekë | Fakti për 4 mujorin e II: 705 mijë lekë |
| --- | --- |

Gjatë periudhës së raportimit janë kryer 235 kontrolle dhe inspektime të vazhdueshme në lidhje me zbatimin e kushteve të vendosura në lejet për ushtrimin e aktivitetit të peshkimit si në det dhe në ujerat e brendshme dhe akuakulturës. Prioritet ka qenë inspektimi në vijën bregdetare për parandalimin e evidentimin e gjuetisë së paligjshme. Gjithashtu janë kryer kontrolle e inspektime në det, në ujerat e brendshme, në pikat e tregtimit dhe magazinimit të produkteve peshkore, etj.

Produkti 90503AD: Raporte të kryera për një monitorim sa më të saktë të aktiviteteve të lidhur me peshkimin, akuakulturën dhe molusqet.

| Plani për vitin 2024: 3.500 mijë lekë | Fakti për 4 mujorin e II: 379 lekë |
| --- | --- |

Produkti 90503AF: Ripopullim me rasate për pasurim të resurseve peshkore

| Plani për vitin 2023: 13.000 mijë lekë | Fakti për 4 mujorin e II, viti 2023: 5,586 mijë lekë |
| --- | --- |

Ky produkt ka për qëllim ripopullimin me rasate për rritjen e rezervave peshkore. Gjatë 8-mujorit të vitit 2024, është bërë blerja e bazës material, ushqim rasati, grumbullim veze, etj.

Produkti 19AB801: Mbështetje për zhvillimin e tregjeve dhe prodhimtarisë detare

| Plani për vitin 2024: 169.423 mijë lekë | Fakti për 4 mujorin e II: 0 lekë |
| --- | --- |

Produkti 21AC708: Instalimi i Imp. të riprodhimit artificial dhe rrethimi i qendrës Ekonomia Zvezdë dhe Lin Lot i II

| Plani për vitin 2024 5.000 mijë lekë | Fakti për 4 mujorin e II : 0 lekë |
| --- | --- |

Përmirësimi i teknologjisë në qendrat e prodhimit të rasatit do të sjelle rritje në sasi dhe cilësi të rasatit të prodhuar, në mbështetje të procesit të ripopullimit të liqeneve natyrore. Ky aktivitet garanton qëndrueshmërinë e burimeve peshkore në ujerat e brendshme dhe zënie afatgjate për komunitet lokale. Propozuar korrektimi me akt normativ i planit referuar pritshmërive të ulta të realizimit.

Produkti 21AC709: Implementimi i sistemit ERS

| Plani për vitin 2024: 70.000 mijë lekë | Fakti për 4 mujorin e II: 0 lekë |
| --- | --- |

Implementimi i Sistemit të Raportimit Elektronik të të dhënave (ERS) në peshkim është një sistem që regjistron, raporton, përpunon, ruan dhe transmeton të dhënat e peshkimit (zënie, zbarkim dhe transbordim). Regjistrimi dhe raportimi elektronik i të dhënave të peshkimit ka për qëllim të forcojë efektivitetin e operacioneve të monitorimit, kontrollit dhe mbikëqyrjes si në det ashtu edhe në tokë. Ky sistem ngrihet në zbatim të VKM nr. 756 datë 1.12. 2022 “Për mënyrën e ngritjes dhe funksionimit të sistemit elektronik të regjistrimit dhe raportimit të aktivitetit të peshkimit dhe përcaktimin e kohës për vënien në funksion të tij”. Deri më tani janë përfunduar TORs, është bërë studimi i tregut, përllogaritur fondi limit dhe është bere shpallja nga AKSHI në  6.6.2024 dhe pritet mbyllja për te vijuar me vlerësimin e ofertave në shtator.

Produkti M051219: Blerje automjete

| Plani për vitin 2024: 9.000 mijë lekë | Fakti për 4 mujorin e II: 0 lekë |
| --- | --- |

Blerje automjetesh për përdorim nga administrata e DSHPA. Hartuar dhe dërguar specifikimeve teknike. Procedura e prokurimit zhvillohet nga OBP. Ne 22.8.2024 ka filluar procesi i vlerësimit.

Produkti M051212: Pajisje elektronike

| Plani për vitin 2024: 1.000 mijë lekë | Fakti për 4 mujorin e II: 0 lekë |
| --- | --- |

Blerje pajisjesh elektronike për përdorim nga administrata e DSHPA. Miratuar specifikimeve teknike nga AKSHI dhe pritet zhvillimi i procedurës gjatë shtatorit.

Produkti 21AC601: Thellimi i grykëderdhjes së kanalit të Butrintit me detin LOTI I

| Plani për vitin 2024: 15.000 mijë lekë | Fakti për 4 mujorin e II: 0 lekë |
| --- | --- |

Thellimi i grykëderdhjes së kanalit të Butrintit me detin LOTI I, parashikon fillimin e punimeve për thellimin e grykëderdhjes së kanalit që lidhë lagune e Butrintit me detin. Thellimi i kanalit do të mundësojë rritjen e fluksit të ujë këmbimit midis lagunës dhe detit. Thellimi i kanalit në Liqenin e Butrintit synojnë përmirësimin e cilësisë se produktit si dhe rritje ne sasi dhe vlere të midhjes të prodhuar ne ketë zone. Propozuar korrektimi i planit me akt normativ, referuar pritshmërive të ulta të realizimit.

- Programi 05470, “Menaxhimi i Qëndrueshëm i Tokës Bujqësore”.

Realizimi i shpenzimeve për 8 mujorin e vitit 2024, për këtë program që përfaqëson rreth 0.2 % të totalit të buxhetit të kësaj ministrie, sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor rezulton si më poshtë:

	Shpenzimet korrente	13 %

	Gjithsej                                               13 %

Programi “Menaxhimi i Qëndrueshëm i Tokës Bujqësore” i cili synon të krijojë Sistemin e Informacionit për Tokën (LIS) në rreth 12,000 ha tokë bujqësore. Ky sistem do të shtrihet në njësitë administrative Maqellarë, Qendër Tomin dhe Fushë Çidhën të qarkut Dibër dhe Gruemirë të qarkut Shkodër, për vitin 2024 janë realizuar detyrat e mëposhtme:

- Inventarizimi dhe klasifikimi i tokave bujqësore sipas përshtatshmërisë së saj.

- Skanimi dhe gjeoreferencimi i hartave topografike ushtarake me shkallë dhe 1:25 000.

- Përcaktimi i volumeve të punës të cilat do të kryhen në terren (sondimet e tokës) për njësitë administrative Maqellarë dhe Qendër Tomin, bashkia Dibër.

- Rikonicioni i zonave në njësinë administrative Maqellarë dhe Qendër Tomin, bashkia Dibër.

- Studimi fushor (sondimet e tokës) për mbledhjen e të dhënave mbi karakteristikat e dheut, vendit dhe klimës, përcaktuese në përshtatshmërinë e tokës në njësitë administrative Maqellarë dhe Qendër Tomin, respektivisht janë kryer 380 dhe 120 sondime.

- Përcaktimi i tipeve të tokës bujqësore për njësitë administrative Maqellarë.

- Hapja dhe përshkrimi i profileve në tipet kryesore të tokës bujqësore për njësitë administrative Maqellarë, 8 profile toke.

- Krijimi në eksel i bazës së të dhënave për tokën dhe dheun të mbledhura në terren për njësitë administrative Maqellarë janë përfunduar 380 skeda.

- Përpilimi i hartave të rrezikut potencial dhe aktual të erozionit të tokës për njësitë administrative Maqellarë.

- Mbledhja e informacionit për përdorimin/mbulesë tokësore për vitin që është kryer regjistrimi fillestar dhe 2024 si dhe analizimi i dinamikës së ndryshimeve në përdorimin e tokës bazuar te parcela.

- Përgatitja e bazës materiale (orthophoto) për verifikimin e përdorimit të tokës në terren.

- Hedhja e përdorimit/mbulesës tokësore nëpërmjet interpretimit të orthophotove dhe verfikimeve në terren në njësinë administrative Maqellarë. Po vazhdon puna për njësinë administrative Qendër Tomin

- Dixhitalizimi i rrjetit rrugor për njësinë administrative Maqellarë. Është në përfundim dixhitalizimi i rrjetit rrugor në njësinë administrative Qendër Tomin.

- Dixhitalizimi i ndërtesave për njësinë administrative Maqellarë. Po punohet për dixhitalizimin e rrjetit rrugor në njësinë administrative Qendër Tomin.

- Studimi agro-ekologjik i zonave në studim

- Përgatitja dhe plotësimi i pyetësorëve agro-ekologjik për njësitë administrative Maqellarë dhe Qendër Tomin.

- Marrja e mostrave të ujit në burimet kryesore që përdoren për ujitje për njësinë administrative Maqellarë dhe Qendër Tomin në sezonin e lagësht dhe të thatë.

- Verifikimin në terren të skemave ujitëse dhe skemave kulluese që përdoren për njësinë administrative Maqellarë dhe Qendër Tomin.

- Dixhitalizimi i regjistrit të tokës bujqësore

- Përgatitja e termave të references për dixhitalizimin e Regjistrit të Tokës Bujqësore për 3 njësitë administrative.

- Mirëmbajtja e sistemit WEB-GIS si dhe infrastrukturës mbështetëse

- Azhornimi i të dhënave për tokën dhe software në 21 njësi administrative në Bashkinë Lushnje, Vlorë, Finiq, Kuçovë, Berat dhe Kolonjë, Delvinë, Roskovec.

- Emergjencat

- Janë realizuar aktivitetet në kuadër të emergjencave në Qarqet Lezhë, Vlorë dhe Korçë.

|  | 05470 | Plan | Shpenzuar si 8 mujor fakt |
| --- | --- | --- | --- |
| QTTB Fushë Krujë | Krijimi LIS/GIS nga QTTB Fushë Krujë | 14,484,000 | 3,227,996 |
|  | Dixhitalizim RTB | 300,000 | 0 |
| Aparati MBZHR | Sistemi i informacionit mbi token LIS i plotësuar dhe integrimi në GIS. | 4,000,000 | 0 |
|  | Fonde të lira | 6,216,000 | 0 |
|  | Shuma | 25,000,000 | 3,227,996 |

Realizimi 8-mujor për vitin 2024 i shpenzimeve për këtë program është 12.9%.

Fondi në programin 05470 është parashikuar 25,000,000, i ndarë në fondin 14,784,000 lekë për QTTB-në Fushë-Krujë dhe fondin prej 4,000,000 lekë në Aparatin e MBZHR-së, në të njëjtin program 05470 për emergjencat civile dhe për regjistrimin e pasurive, si dhe 6,216,000 si fond i lirë.

Realizimi faktik për 8-mujorin e parë të vitit 2024 është në vlerën 3,227,996 lekë për integrimin e LIS në GIS për 8000 ha tokë bujqësore, për QTTB-në Fushë-Krujë.

- Situata e Detyrimeve të Prapambetura

Drejtoria e Buxhetimit dhe Menaxhimit Financiar ka monitoruar detyrimet e prapambetura të institucioneve zbatuese dhe në datën 31 gusht 2024, për Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural rezulton që Institucionet tona të varësisë, nuk kanë detyrime të prapambetura.

- Produktet dhe politikat gjinore

Në vijimësi nga vitet e kaluara, është mbajtur parasysh zbatimi i VKM-së nr. 465, datë 18.7.2012, “Për integrimin gjinor në Programin Buxhetor Afatmesëm”, duke përcaktuar në objektiva si dhe në tregues performance, produktet që i përkasin çështjeve të barazisë gjinore, ku në programin buxhetor “Këshillimi dhe Informacioni Bujqësor”, Qëndrat e Transferimit të Teknologjive Bujqësore, dhe në programin e dytë “Zhvillimi Rural”.

- Për programin 04250; gjatë 8-mujorit të vitit 2024, referuar indikatorit “Numër përfituesish burra dhe gra nga IPARD janë financuar disbursuar 37 subjekte, me një fond prej 477 milion lekë, nga të cilat, 11 janë gra.

- Përsa i përket indikatorit “Numër përfituesish burra dhe gra nga Skemat Kombëtare”, përr periudhën 8-mujore nga 4.273 përfitues disbursuar deri nga skema kombëtare, rreth 639 janë gra. Gjithashtu nga 23.190 përfitues të skemës së subvencionimit me naftë për bujqësinë, 2.003 janë gra.

- Për programin 04860; gjatë 8-mujorit të vitit 2024 nuk janë realizuar shpenzime tek produkti “Gra të informuara dhe trajnuara nga shërbimi këshillimor publik” që ka të bëjë me barazinë gjinore. Qendrat e Transferimit të Teknologjive Bujqësore në bashkëpunim me Agjencitë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor, për vitin 2024 kanë planifikuar për të realizuar 5 ditë trajnimi të dedikuara për 500 gra fermere, me synim zbutjen e parabarazisë dhe integrimin gjinor. Këto trajnime do të realizohen kryesisht gjatë 4 mujorit të III-të të vitit.

- Komente mbi sistemin AFMIS

Përsa i përket gjenerimit nga programi AFMIS të tabelave mbi realizimin e treguesve të Programit “Menaxhimi i Infrastrukturës së Kullimit dhe Ujitjes”, sjellim në vëmendje edhe njëherë, se vlerat e produkteve (output) me pak se 1, nuk ruhen nga programi, gjë për të cilën jemi detyruar, që për sasitë e produkteve që maten me km (kilometër argjinature), për vlrerën më të vogël se 1, të vendosim apriori vlerën 1.

Për efekt të fokusimit tek produktet e vitit korrent, duhet, që në programin AFMIS, të mundësohet akses në përzgjedhjen e projekteve dhe produktive aktive për vitin korrent, pasi ka disa projekte, që nuk janë më aktive si dhe ka shumë produkte, që nuk kanë vlerë, dhe nuk është e arsyeshme që të shfaqen në tabelat e monitorimit.

Duke ju falënderuar për bashkëpunimin,

SEKRETAR I PËRGJITHSHËM

(I KOMANDUAR)

Irfan Tarelli

Konceptoi:  A. Nasi

Pranoi:        E. Kola

Miratoi:      A. Vata

Datë: 30.9.2024

Nr. kopjeve 3